## Декомпозиция бэкенда
ДЕКОМПОЗИЦИЯ БЭКЕНДА — Мобильное приложение
№ | Задача / подзадача | Пункт | Ч (min) | Ч (max) | Ч (план) | Дней | Примечания
П.2 Архитектура и репозиторий
2.1 | Проектирование архитектуры бэкенда (модули, слои, схема БД) | П.2 | 3 | 5 | 4 | 0.5 | ERD + компонентная диаграмма
2.2 | Настройка репозитория (ветки, merge-правила, .gitignore) | П.2 | 3 | 5 | 4 | 0.5 | На базе skelet-of-fastapi
| Итого П.2 | П.2 | 6 | 10 | 8 | 1
П.3 Авторизация и регистрация
3.1 | Авторизация по номеру телефона (запрос OTP, верификация кода) | П.3 | 12 | 20 | 16 | 2 | OTP в Redis с TTL
3.2 | Интеграция SMS-шлюза заказчика (адаптер, retry, fallback) | П.3 | 4 | 8 | 6 | 0.75 | Заказчик предоставляет API
3.3 | Email + верификация кодом (отправка, повтор, проверка) | П.3 | 6 | 10 | 8 | 1 | SMTP / сторонний сервис
3.4 | Геолокация по IP + ручное редактирование города | П.3 | 4 | 8 | 6 | 0.75 | ip-api.com или MaxMind
3.5 | Интеграция Dadata — справочник населённых пунктов | П.3 | 5 | 8 | 6 | 0.75 | Доступы от заказчика
3.6 | Поля профиля: username (2–30 симв.), avatar-заглушка, согласие | П.3 | 3 | 5 | 4 | 0.5 | Без загрузки файлов
| Итого П.3 | П.3 | 34 | 59 | 46 | 5.75
П.4 Главный экран, уведомления и Push
4.1 | Структура меню услуг (конфигурируемый список, GET /menu) | П.4 | 3 | 5 | 4 | 0.5 | Статика или запись в БД
4.2 | Мои задания — модель + stub endpoint | П.4 | 3 | 5 | 4 | 0.5 | Задел под будущий функционал
4.3 | Уведомления — модель + CRUD (list, mark read, unread count) | П.4 | 4 | 6 | 5 | 0.625 | Внутренние уведомления в БД
4.4 | Техническая поддержка — stub (контакты / ссылка) | П.4 | 1 | 3 | 2 | 0.25
4.5 | Push: модель UserDevice (token, provider, platform, user_id) | П.4 | 2 | 3 | 2 | 0.25 | provider: fcm ¦ hms ¦ rustore
4.6 | Push: регистрация / обновление / удаление токена устройства | П.4 | 2 | 4 | 3 | 0.375 | POST/PUT/DELETE /devices/token
4.7 | Push: абстрактный PushService (фабрика провайдеров) | П.4 | 3 | 5 | 4 | 0.5 | Единый интерфейс send(user, title, body)
4.8 | Push: интеграция FCM (Firebase Admin SDK) — Android + iOS APNs | П.4 | 4 | 6 | 5 | 0.625 | google-auth + firebase-admin
4.9 | Push: интеграция Huawei HMS Push Kit | П.4 | 5 | 8 | 6 | 0.75 | Huawei Developer Console, OAuth2 HMS
4.10 | Push: интеграция RuStore Push | П.4 | 4 | 7 | 5 | 0.625 | VK RuStore Push API
4.11 | Push: триггеры отправки при новых событиях | П.4 | 3 | 5 | 4 | 0.5 | Хук при записи в notifications
| Итого П.4 | П.4 | 34 | 57 | 44 | 5.5
П.5 Информационное окно (CMS)
5.1 | Модель InfoContent (заголовок, текст, is_active, updated_at) | П.5 | 1 | 2 | 2 | 0.25
5.2 | Админский CRUD (создать / обновить / активировать) | П.5 | 2 | 4 | 3 | 0.375 | Эндпоинт /admin/info-content
5.3 | Пользовательский GET активного контента + кэш Redis TTL 5 мин | П.5 | 1 | 3 | 2 | 0.25
| Итого П.5 | П.5 | 4 | 9 | 7 | 0.875
| Итого чистые часы | П.2–П.5 | 78 | 135 | 105 | 13.125
| Буфер +20% (ревью, правки, интеграция) | — | 16 | 27 | 21 | 2.625
| ИТОГО С БУФЕРОМ | П.2–П.5 | 94 | 162 | 126 | 15.75 | ≈ 3 рабочих недели
* 1 рабочий день = 8 часов. Тесты и DevOps исключены. Push: FCM (Google), HMS (Huawei), RuStore (VK).