## Ставки
СТОИМОСТЬ ЧАСА РАБОТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ
Роль | Стоимость руб/час | Примечание
Front-end разработчик | 3000
Back-end разработчик | 3000
DevOps | 3000
QA | 3000
Проектный руководитель | 3000
Аналитик | 3000

## КП
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Проект: Система ЭДО (Электронный документооборот) - Lemana Pro
Исполнитель: Gravity
Срок: 15.01.2026 - 31.08.2026 (7.5 месяцев)
№ | Этап/Роль | Специалист | Часов | Ставка руб/час | Стоимость руб
1. Аналитика и проектирование (4 недели)
1 |  | Проектный руководитель | 160
2 |  | Аналитик | 160
3 |  | Back-end разработчик | 40
2. Инфраструктура и DevOps (3 недели)
4 |  | DevOps | 240
3. Backend разработка (10 недель)
5 |  | Back-end разработчик | 800
4. Frontend разработка (6 недель)
6 |  | Front-end разработчик | 480
5. Работа с данными и хранение (2 недели)
7 |  | Back-end разработчик | 80
8 |  | DevOps | 40
6. Логирование, мониторинг, аудит (2 недели)
9 |  | DevOps | 80
10 |  | Back-end разработчик | 40
7. Тестирование (4 недели)
11 |  | QA | 320
8. Документация (2 недели)
12 |  | Аналитик | 80
9. Интеграционное тестирование (2 недели)
13 |  | Back-end разработчик | 80
14 |  | QA | 80
15 |  | Аналитик | 40
10. Подготовка к production (2 недели)
16 |  | DevOps | 80
17 |  | Back-end разработчик | 40
18 |  | QA | 40
ИТОГО: