## Расчет
Специалист | Ставка, р/час | Стоимость, р
Аналитик | 3000
Front-end разработчик | 3000
Back-end разработчик | 3000
DevOps | 3000
QA | 3000
Проектный руководитель | 3000
Стоимость
Этап 1
Этап 2
Этап 3
Этап 4
Этап 5
Этап 6
Этап 7
Этап 8
Этап 9
Этап 10
итого:

## Декомпозиция
Система ЭДО - Lemana Pro | Комментарий | Аналитик, чел./часов | Front-end, чел./часов | Back-end, чел./часов | DevOps, чел./часов | QA, чел./часов | РП, чел./часов
Этап 1. Аналитика и проектирование
Проектирование архитектуры |  | 20 |  | 20 | 20 |  | 40
Проектирование интеграций |  | 40 |  | 40 |  |  | 20
Проектирование ИБ |  | 40 |  |  | 20 |  | 20
ИТОГО:
Этап 2. Инфраструктура и DevOps
Развертывание окружений |  |  |  |  | 160 |  | 20
Настройка безопасности инфраструктуры |  |  |  |  | 80 |  | 20
ИТОГО:
Этап 3. Backend разработка
Core сервис подписания | Криптография, МЧД, маршрутизация |  |  | 320 |  | 40 | 40
REST API | Внешние и внутренние API, OAuth |  |  | 240 |  | 40 | 40
Интеграционный слой | Digital Signature, Vault, БОСС-К, Keycloak | 40 |  | 200 |  | 20 | 40
ИТОГО:
Этап 4. Frontend разработка
Веб-интерфейсы | Подписант, Администратор, Поддержка |  | 320 |  |  | 40 | 40
Интеграция с Keycloak | SSO, MFA |  | 40 | 40 |  |  | 20
UX/UI полировка |  |  | 40 |  |  | 20 | 20
ИТОГО:
Этап 5. Работа с данными
База данных | Схема, индексы, партиционирование |  |  | 60 |  |  | 20
Хранение документов | Object Storage, retention, backup |  |  | 20 | 40 |  | 20
ИТОГО:
Этап 6. Логирование и мониторинг
Логирование | Wazuh/SIEM, структурированные логи |  |  | 40 | 40 |  | 20
Мониторинг и алертинг | Prometheus, Grafana, Alertmanager |  |  | 40 | 40 |  | 20
ИТОГО:
Этап 7. Тестирование
Unit и Integration тесты | В процессе разработки |  |  | 40 |  | 40
Функциональное тестирование | E2E сценарии, ролевая модель |  |  |  |  | 160 | 20
Нагрузочное тестирование | 1000-3000 док/час, 500-1000 сессий |  |  |  | 20 | 60 | 20
Тестирование ИБ | Pentest, сканирование уязвимостей |  |  |  |  | 60 | 20
ИТОГО:
Этап 8. Документация
Техническая документация | Архитектура, API, deployment | 20 |  | 40 | 20 |  | 40
Пользовательская документация | Руководства, FAQ | 60 |  |  |  |  | 20
ИТОГО:
Этап 9. Интеграционное тестирование
Подготовка тестовых окружений |  | 20 |  |  | 40 |  | 20
Интеграционное тестирование | Digital Signature, Vault, БОСС-К, Keycloak | 20 |  | 80 |  | 80 | 40
ИТОГО:
Этап 10. Подготовка к production
Настройка продуктивного окружения |  |  |  | 40 | 80 |  | 20
Миграция данных и go-live | Hot support |  |  |  |  | 40 | 40
ИТОГО:
ИТОГО по всем этапам: