## Расчет
Специалист | Ставка, р/час | Стоимость, р
Аналитик | 3000 | 780000
Front-end разработчик | 3000 | 1200000
Back-end разработчик | 3000 | 3660000
DevOps | 3000 | 1680000
QA | 3000 | 1800000
Проектный руководитель | 3000 | 1920000
Стоимость
Этап 1 | 840000
Этап 2 | 840000
Этап 3 | 3060000
Этап 4 | 1740000
Этап 5 | 480000
Этап 6 | 600000
Этап 7 | 1320000
Этап 8 | 600000
Этап 9 | 900000
Этап 10 | 660000
итого: | 11040000

## Декомпозиция
Система ЭДО - Lemana Pro | Комментарий | Аналитик, чел./часов | Front-end, чел./часов | Back-end, чел./часов | DevOps, чел./часов | QA, чел./часов | РП, чел./часов
Этап 1. Аналитика и проектирование
Проектирование архитектуры |  | 20 |  | 20 | 20 |  | 40
Проектирование интеграций |  | 40 |  | 40 |  |  | 20
Проектирование ИБ |  | 40 |  |  | 20 |  | 20
ИТОГО: |  | 100 |  | 60 | 40 |  | 80
Этап 2. Инфраструктура и DevOps
Развертывание окружений |  |  |  |  | 160 |  | 20
Настройка безопасности инфраструктуры |  |  |  |  | 80 |  | 20
ИТОГО: |  |  |  |  | 240 |  | 40
Этап 3. Backend разработка
Core сервис подписания | Криптография, МЧД, маршрутизация |  |  | 320 |  | 40 | 40
REST API | Внешние и внутренние API, OAuth |  |  | 240 |  | 40 | 40
Интеграционный слой | Digital Signature, Vault, БОСС-К, Keycloak | 40 |  | 200 |  | 20 | 40
ИТОГО: |  | 40 |  | 760 |  | 100 | 120
Этап 4. Frontend разработка
Веб-интерфейсы | Подписант, Администратор, Поддержка |  | 320 |  |  | 40 | 40
Интеграция с Keycloak | SSO, MFA |  | 40 | 40 |  |  | 20
UX/UI полировка |  |  | 40 |  |  | 20 | 20
ИТОГО: |  |  | 400 | 40 |  | 60 | 80
Этап 5. Работа с данными
База данных | Схема, индексы, партиционирование |  |  | 60 |  |  | 20
Хранение документов | Object Storage, retention, backup |  |  | 20 | 40 |  | 20
ИТОГО: |  |  |  | 80 | 40 |  | 40
Этап 6. Логирование и мониторинг
Логирование | Wazuh/SIEM, структурированные логи |  |  | 40 | 40 |  | 20
Мониторинг и алертинг | Prometheus, Grafana, Alertmanager |  |  | 40 | 40 |  | 20
ИТОГО: |  |  |  | 80 | 80 |  | 40
Этап 7. Тестирование
Unit и Integration тесты | В процессе разработки |  |  | 40 |  | 40
Функциональное тестирование | E2E сценарии, ролевая модель |  |  |  |  | 160 | 20
Нагрузочное тестирование | 1000-3000 док/час, 500-1000 сессий |  |  |  | 20 | 60 | 20
Тестирование ИБ | Pentest, сканирование уязвимостей |  |  |  |  | 60 | 20
ИТОГО: |  |  |  | 40 | 20 | 320 | 60
Этап 8. Документация
Техническая документация | Архитектура, API, deployment | 20 |  | 40 | 20 |  | 40
Пользовательская документация | Руководства, FAQ | 60 |  |  |  |  | 20
ИТОГО: |  | 80 |  | 40 | 20 |  | 60
Этап 9. Интеграционное тестирование
Подготовка тестовых окружений |  | 20 |  |  | 40 |  | 20
Интеграционное тестирование | Digital Signature, Vault, БОСС-К, Keycloak | 20 |  | 80 |  | 80 | 40
ИТОГО: |  | 40 |  | 80 | 40 | 80 | 60
Этап 10. Подготовка к production
Настройка продуктивного окружения |  |  |  | 40 | 80 |  | 20
Миграция данных и go-live | Hot support |  |  |  |  | 40 | 40
ИТОГО: |  |  |  | 40 | 80 | 40 | 60
ИТОГО по всем этапам: |  | 260 | 400 | 1220 | 560 | 600 | 640