## Расчет
Специалист | Ставка, р/час | Стоимость, р
Аналитик | 3000 | 1320000
Front-end разработчик | 3000 | 1470000
Back-end разработчик | 3000 | 5160000
DevOps | 3000 | 2640000
QA | 3000 | 2580000
Проектный руководитель | 3000 | 2070000
Стоимость по этапам
Этап 1. Аналитика и проектирование | 1680000
Этап 2. Инфраструктура и DevOps | 1218000
Этап 3. Backend разработка | 4068000
Этап 4. Frontend разработка | 1932000
Этап 5. Работа с данными | 876000
Этап 6. Логирование и мониторинг | 936000
Этап 7. Тестирование | 1530000
Этап 8. Документация | 540000
Этап 9. Интеграционное тестирование | 1020000
Этап 10. Подготовка к production | 1440000
ИТОГО: | 15240000
Всего часов: | 5080

## Декомпозиция
Сервис ЭЦП - Lemana Pro | Комментарий | Аналитик, чел./часов | Front-end, чел./часов | Back-end, чел./часов | DevOps, чел./часов | QA, чел./часов | РП, чел./часов
Этап 1. Аналитика и проектирование (4 недели)
Проектирование архитектуры HA | Схема HA, сетевое взаимодействие, IP-план | 80 |  | 20 | 40 |  | 40
Выбор технологий и дизайн БД | Tech stack Lemana (TRIAL/BEST CHOICE), каноническая модель | 40 |  | 40 |  |  | 20
Проектирование интеграций | API контракты: DS&AA, Vault, БОСС-К, Keycloak | 40 |  | 40 |  |  | 20
Схемы маршрутизации документов | Форматы обмена: XML (ЭТрН), JSON | 20 |  | 20 |  |  | 10
Проектирование ИБ | Политики безопасности, RBAC, SIEM/Wazuh | 40 |  |  | 20 |  | 20
Матрица сетевых доступов | NGFW/IPS политики, Least Privilege | 20 |  |  | 20 |  | 10
ИТОГО: |  | 240 |  | 120 | 80 |  | 120
Этап 2. Инфраструктура и DevOps (3 недели)
Kubernetes кластер (HA) | Продуктивное окружение |  |  |  | 80 |  | 20
PostgreSQL, Redis, Nginx/Traefik | Master-replica, кеширование, load balancing |  |  |  | 60 |  | 10
Тестовое окружение | Полная копия продуктива + тестовые данные |  |  |  | 60 | 16 | 10
Мониторинг | Prometheus, Grafana, Alertmanager |  |  |  | 40 |  | 10
NGFW, IPSec туннели | Application Control, IDS/IPS, AV, TLS Inspection |  |  |  | 40 |  | 10
SIEM/Wazuh агенты, Hardening ОС | Сегментация сети, ACL |  |  |  | 40 |  | 10
ИТОГО: |  |  |  |  | 320 | 16 | 70
Этап 3. Backend разработка (10 недель)
Интеграция с ГОСТ-библиотеками | УКЭП, ГОСТ 34.10-2012, 34.11-2012 |  |  | 80 |  | 16 | 20
Подписание документов | Одиночное и пакетное подписание |  |  | 60 |  | 16 | 10
Проверка сертификатов и МЧД | Отзыв через УЦ ФНС, МЧД |  |  | 60 |  | 16 | 10
Работа с HSM/PKCS#11 | Если требуется |  |  | 40 |  | 8 | 5
Маршрутизация к подписантам | Автоформирование списка, очереди |  |  | 80 |  | 16 | 10
Автозамена подписантов | Увольнение, отпуск, смена должности |  |  | 60 |  | 16 | 10
Внешние API для интеграций | Прием документов, статусы, возврат подписанных |  |  | 80 |  | 20 | 10
Webhook-нотификации | Для систем-источников, XML (ЭТрН) + JSON |  |  | 60 |  | 16 | 10
Внутренние API | API для веб-интерфейса, логирование, аудит |  |  | 80 |  | 16 | 10
OAuth 2.0 / OpenID Connect | JWT, Refresh token rotation, mTLS (M2M) |  |  | 60 |  | 16 | 10
Интеграция с DS&AA | Получение МЧД, сертификатов (1 неделя) | 20 |  | 80 |  | 16 | 10
Интеграция с Vault | Получение секретов, токенов (0.5 нед) |  |  | 40 |  | 8 | 5
Интеграция с БОСС-К | Справочник сотрудников (0.5 нед) | 20 |  | 40 |  | 8 | 5
Интеграция с Keycloak | SSO/MFA аутентификация (1 неделя) |  |  | 80 |  | 16 | 10
Circuit breaker, retry-логика | Graceful degradation, Dead letter queues |  |  | 60 |  | 12 | 5
ИТОГО: |  | 40 |  | 960 |  | 216 | 140
Этап 4. Frontend разработка (6 недель)
Интерфейс подписанта | Список документов, просмотр форм, подписание |  | 80 |  |  | 20 | 10
Пакетное подписание и история | История, уведомления |  | 80 |  |  | 20 | 10
Интерфейс администратора | Пользователи, роли, маршрутизация, очереди |  | 80 |  |  | 16 | 10
Интерфейс службы поддержки | Статусы документов, трейсинг, анализ ошибок |  | 80 |  |  | 16 | 10
SSO/MFA на фронте | Single Sign-On, MFA flow, Refresh token |  | 40 | 40 |  | 16 | 10
UX/UI полировка | Адаптивная вёрстка, WCAG, производительность |  | 80 |  |  | 16 | 10
ИТОГО: |  |  | 440 | 40 |  | 104 | 60
Этап 5. Работа с данными и хранение (2 недели)
Схема БД | Документы, подписи, аудит, пользователи |  |  | 40 |  | 8 | 10
Индексы, партиционирование | Быстрый поиск, репликация, миграции |  |  | 40 | 20 | 8 | 10
Object Storage | MinIO/S3 для XML/PDF, retention >1 год |  |  | 40 | 40 | 8 | 10
Резервное копирование | Ежедневно, защита от удаления, RTO 30 мин |  |  |  | 40 | 8 | 10
ИТОГО: |  |  |  | 120 | 100 | 32 | 40
Этап 6. Логирование, мониторинг, аудит (2 недели)
Интеграция с Wazuh/SIEM | rsyslog, структурированные логи JSON |  |  | 40 | 40 | 8 | 10
Логирование событий безопасности | Auth, подписание, ПДн, конфигурация |  |  | 40 |  | 8 | 10
Prometheus + Grafana | Метрики: RPS, latency, errors, бизнес |  |  | 20 | 40 | 8 | 10
Alertmanager, Health checks | Алерты, liveness/readiness, Jaeger/Tempo |  |  | 20 | 40 | 8 | 10
ИТОГО: |  |  |  | 120 | 120 | 32 | 40
Этап 7. Тестирование (4 недели)
Unit и Integration тесты | Покрытие ≥80%, mock интеграций, крипто тесты |  |  | 80 |  | 80
E2E сценарии подписания | Полный цикл, МЧД, сертификаты, маршрутизация |  |  |  |  | 80 | 20
Тестирование ролевой модели и UI | RBAC, все интерфейсы |  |  |  |  | 80 | 10
Нагрузочное тестирование | 1000-3000 док/час, 500-1000 сессий, 100 RPS |  |  |  | 40 | 40 | 10
Тестирование ИБ | Pentest, уязвимости, NGFW/IPS, SIEM аудит |  |  |  | 20 | 40 | 10
ИТОГО: |  |  |  | 80 | 60 | 320 | 50
Этап 8. Документация (2 недели)
Архитектурная документация | C4 model, API спецификация (OpenAPI/Swagger) | 40 |  | 20 |  |  | 10
Инструкции по развёртыванию | Helm charts, ansible playbooks, Runbook | 20 |  | 20 | 20 |  | 10
Пользовательская документация | Руководства подписанта, админа, FAQ | 20 | 10 |  |  |  | 10
ИТОГО: |  | 80 | 10 | 40 | 20 |  | 30
Этап 9. Интеграционное тестирование с Lemana (2 недели)
Подготовка тестовых окружений | Координация с Lemana, доступы к API | 20 |  |  | 20 |  | 20
Тестирование DS&AA, Vault | МЧД, сертификаты, секреты | 20 |  | 60 |  | 40 | 20
Тестирование БОСС-К, Keycloak | Справочники, SSO, граничные случаи | 20 |  | 60 |  | 40 | 20
ИТОГО: |  | 60 |  | 120 | 20 | 80 | 60
Этап 10. Подготовка к production (2 недели)
Настройка продуктивного окружения | Secrets, endpoints, backups, smoke tests |  |  | 40 | 80 | 20 | 20
Go-live | Перенос справочников, проверка интеграций | 20 | 20 | 40 | 40 | 20 | 20
Hot support (первая неделя) | Мониторинг, дежурство всей команды |  | 20 | 40 | 40 | 20 | 40
ИТОГО: |  | 20 | 40 | 120 | 160 | 60 | 80
ИТОГО по всем этапам: |  | 440 | 490 | 1720 | 880 | 860 | 690