## Расчет
Специалист | Ставка, р/час | Стоимость, р
Аналитик | 3000 | 1536000
Front-end разработчик | 3000 | 1716000
Back-end разработчик | 3000 | 6360000
DevOps | 3000 | 3300000
QA | 3000 | 3468000
Проектный руководитель | 3000 | 2760000
Стоимость по этапам
Этап 1. Аналитика и проектирование | 1896000
Этап 2. Инфраструктура и DevOps | 1668000
Этап 3. Backend разработка | 5124000
Этап 4. Frontend разработка | 2316000
Этап 5. Работа с данными | 1068000
Этап 6. Логирование и мониторинг | 1152000
Этап 7. Тестирование | 1956000
Этап 8. Документация | 792000
Этап 9. Интеграционное тестирование | 1272000
Этап 10. Подготовка к production | 1896000
ИТОГО: | 19140000
Всего часов: | 6380

## Декомпозиция
Сервис ЭЦП - Lemana Pro | Комментарий | Аналитик, чел./часов | Front-end, чел./часов | Back-end, чел./часов | DevOps, чел./часов | QA, чел./часов | РП, чел./часов
Этап 1. Аналитика и проектирование (4 недели)
Проектирование архитектуры HA | Схема HA, сетевое взаимодействие, IP-план, сегментация | 80 |  | 24 | 40 |  | 40
Выбор технологий и дизайн БД | Tech stack Lemana, каноническая модель данных | 40 |  | 40 | 16 |  | 24
Проектирование интеграций (API контракты) | DS&AA, Vault, БОСС-К, Keycloak — контракты и форматы | 48 |  | 48 |  |  | 24
Схемы маршрутизации документов | Форматы обмена: XML (ЭТрН), JSON для API | 24 |  | 24 |  |  | 12
Проектирование ИБ | Политики безопасности, RBAC, интеграция SIEM/Wazuh | 40 |  |  | 24 |  | 24
Матрица сетевых доступов | NGFW/IPS политики, Least Privilege, ACL | 24 |  |  | 24 |  | 12
ИТОГО: |  | 256 |  | 136 | 104 |  | 136
Этап 2. Инфраструктура и DevOps (3 недели)
Kubernetes кластер (HA) | Продуктивный кластер высокой доступности |  |  |  | 100 |  | 24
PostgreSQL master-replica | Резервное копирование, репликация, failover |  |  |  | 60 |  | 12
Redis, Nginx/Traefik | Кеширование, сессии, load balancing |  |  |  | 40 |  | 8
Тестовое окружение | Полная копия продуктива + тестовые данные |  |  |  | 80 | 16 | 16
Мониторинг (Prometheus, Grafana) | Alertmanager, дашборды, health checks |  |  |  | 60 |  | 12
Настройка NGFW, IPSec туннели | Application Control, IDS/IPS, AV, TLS Inspection |  |  |  | 48 |  | 12
SIEM/Wazuh агенты, Hardening ОС | Сегментация сети, ACL, Hardening |  |  |  | 48 | 8 | 12
ИТОГО: |  |  |  |  | 436 | 24 | 96
Этап 3. Backend разработка (10 недель)
Интеграция с ГОСТ-библиотеками | УКЭП, ГОСТ 34.10-2012, 34.11-2012, HSM/PKCS#11 |  |  | 120 |  | 24 | 24
Подписание документов | Одиночное и пакетное подписание |  |  | 80 |  | 24 | 16
Проверка сертификатов и МЧД | Валидность, отзыв через УЦ ФНС, проверка МЧД |  |  | 80 |  | 24 | 16
Маршрутизация к подписантам | Автоформирование списка, обработка очередей |  |  | 100 |  | 24 | 16
Автозамена подписантов | Увольнение, отпуск, смена должности — бизнес-логика |  |  | 80 |  | 20 | 12
Внешние API для интеграций | Прием документов, статусы, возврат подписанных, квитанции |  |  | 100 |  | 24 | 16
Webhook-нотификации | Для систем-источников, поддержка XML (ЭТрН) + JSON |  |  | 60 |  | 16 | 12
Внутренние API для веб-интерфейса | API подписантов, администраторов, логирование, аудит |  |  | 100 |  | 24 | 16
OAuth 2.0 / OpenID Connect | JWT, Refresh token rotation, mTLS для M2M |  |  | 80 |  | 20 | 12
Интеграция с Digital Signature & AA | Получение МЧД, сертификатов (1 неделя) | 24 |  | 100 |  | 24 | 16
Интеграция с Vault | Получение секретов, токенов (0.5 нед) |  |  | 48 |  | 12 | 8
Интеграция с БОСС-К | Справочник сотрудников, актуальные данные (0.5 нед) | 24 |  | 48 |  | 12 | 8
Интеграция с Keycloak SSO/MFA | Аутентификация пользователей (1 неделя) |  |  | 100 |  | 24 | 16
Circuit breaker, retry-логика | Graceful degradation, Dead letter queues, error handling |  |  | 80 |  | 16 | 8
ИТОГО: |  | 48 |  | 1176 |  | 288 | 196
Этап 4. Frontend разработка (6 недель)
Интерфейс подписанта: список и просмотр | Список документов на подпись, просмотр печатных форм |  | 100 |  |  | 24 | 16
Интерфейс подписанта: подписание | Одиночное/пакетное подписание, история, уведомления |  | 100 |  |  | 24 | 16
Интерфейс администратора | Управление пользователями/ролями, маршрутизация, мониторинг очередей |  | 100 |  |  | 24 | 16
Интерфейс службы поддержки | Статусы документов, трейсинг операций, анализ ошибок |  | 80 |  |  | 20 | 12
SSO/MFA на фронте | Single Sign-On, MFA flow, Refresh token handling |  | 48 | 48 |  | 20 | 12
UX/UI полировка | Адаптивная вёрстка, Accessibility (WCAG), оптимизация |  | 80 |  |  | 20 | 12
ИТОГО: |  |  | 508 | 48 |  | 132 | 84
Этап 5. Работа с данными и хранение (2 недели)
Схема БД | Документы, подписи, аудит, пользователи, миграции |  |  | 60 |  | 12 | 12
Индексы, партиционирование, репликация | Быстрый поиск, master-replica, Flyway/Liquibase |  |  | 48 | 24 | 12 | 12
Object Storage (MinIO/S3) | Хранение XML/PDF, retention >1 год |  |  | 40 | 40 | 12 | 12
Резервное копирование | Ежедневно, защита от удаления, RTO 30 мин |  |  |  | 48 | 12 | 12
ИТОГО: |  |  |  | 148 | 112 | 48 | 48
Этап 6. Логирование, мониторинг, аудит (2 недели)
Интеграция с Wazuh/SIEM | rsyslog/syslog-ng, структурированные логи JSON |  |  | 48 | 48 | 12 | 12
Логирование событий безопасности | Auth, подписание, конфигурация, ПДн, Kafka |  |  | 48 |  | 12 | 12
Prometheus + Grafana дашборды | Бизнес-метрики, технические метрики (RPS, latency) |  |  | 24 | 48 | 12 | 12
Alertmanager, tracing | Алерты → PagerDuty/Telegram, Health checks, Jaeger/Tempo |  |  | 24 | 48 | 12 | 12
ИТОГО: |  |  |  | 144 | 144 | 48 | 48
Этап 7. Тестирование (4 недели)
Unit и Integration тесты | Покрытие ≥80%, mock интеграций, тесты крипто |  |  | 100 |  | 100
E2E: полный цикл подписания | Подписание → проверка → возврат, МЧД, сертификаты |  |  |  |  | 100 | 24
E2E: маршрутизация и ролевая модель | Маршрутизация подписантов, RBAC, все UI роли |  |  |  |  | 100 | 20
Нагрузочное тестирование | 1000-3000 док/час, 500-1000 сессий, 100 RPS, ≤3с подписание |  |  |  | 48 | 60 | 16
Тестирование ИБ | Pentest, уязвимости (Nessus/OpenVAS), NGFW/IPS, SIEM аудит |  |  |  | 24 | 48 | 12
ИТОГО: |  |  |  | 100 | 72 | 408 | 72
Этап 8. Документация (2 недели)
Архитектурная документация | C4 model, схемы интеграций | 48 |  | 24 |  |  | 16
API спецификация | OpenAPI/Swagger, примеры запросов/ответов | 24 |  | 24 |  |  | 8
Инструкции по развёртыванию | Helm charts, ansible playbooks, Runbook | 16 |  | 16 | 24 |  | 12
Пользовательская документация | Руководство подписанта, администратора, FAQ | 24 | 16 |  |  |  | 12
ИТОГО: |  | 112 | 16 | 64 | 24 |  | 48
Этап 9. Интеграционное тестирование с Lemana (2 недели)
Подготовка тестовых окружений | Координация с Lemana, доступы к тестовым API | 24 |  |  | 24 |  | 24
Тестирование DS&AA и Vault | МЧД, сертификаты, секреты — граничные случаи | 24 |  | 80 |  | 48 | 24
Тестирование БОСС-К и Keycloak | Справочники, SSO, отзыв сертификата, смена подписанта | 24 |  | 80 |  | 48 | 24
ИТОГО: |  | 72 |  | 160 | 24 | 96 | 72
Этап 10. Подготовка к production (2 недели)
Настройка продуктивного окружения | Secrets, endpoints, backups, мониторинг, алерты |  |  | 40 | 80 | 24 | 24
Smoke tests на production | Верификация всех функций в production среде |  |  | 24 | 24 | 40 | 16
Go-live | Перенос справочников, финальная проверка интеграций | 24 | 24 | 40 | 40 | 24 | 40
Hot support (первая неделя) | Мониторинг, дежурство, оперативные фиксы |  | 24 | 40 | 40 | 24 | 40
ИТОГО: |  | 24 | 48 | 144 | 184 | 112 | 120
ИТОГО по всем этапам: |  | 512 | 572 | 2120 | 1100 | 1156 | 920