## Декомпозиция
Декомпозиция работ: Приложение «Аудитор»
№ | Задача / Подзадача | Специализация | Часы | Стоимость, руб. | Комментарий
| 1. Проектирование архитектуры и UX/UI дизайн |  | 120 | 240000
1.1 | Анализ требований, составление ТЗ | Аналитик | 20 | 40000
1.2 | Прототипирование экранов (Figma): ЛК Пользователя | UX/UI | 40 | 80000
1.3 | Прототипирование экранов (Figma): ЛК Аудитора | UX/UI | 30 | 60000
1.4 | Проектирование архитектуры системы | Tech Lead | 20 | 40000
1.5 | Проектирование базы данных | Backend | 10 | 20000
| 2. Разработка Back-End (API, база данных, бизнес-логика) |  | 280 | 560000
2.1 | Настройка проекта, CI/CD, базовая архитектура | Backend | 20 | 40000
2.2 | Авторизация / регистрация (JWT, роли) | Backend | 20 | 40000
2.3 | CRUD пользователей и аудиторов | Backend | 20 | 40000
2.4 | Модуль заявок (создание, диспетчеризация, статусы) | Backend | 40 | 80000
2.5 | Модуль SOS-вызовов | Backend | 20 | 40000
2.6 | Модуль плановых аудитов | Backend | 30 | 60000
2.7 | Интеграция с платёжным шлюзом (API) | Backend | 30 | 60000
2.8 | Логика консультаций и расписания аудитора | Backend | 30 | 60000
2.9 | Хранение и обработка видеозаписей (S3/CDN) | Backend | 30 | 60000
2.10 | Push-уведомления (FCM/APNs) | Backend | 20 | 40000
2.11 | API веб-панели администратора | Backend | 20 | 40000
| 3. Мобильное приложение — ЛК Пользователя (iOS + Android) |  | 200 | 400000
3.1 | Авторизация, регистрация, профиль | Mobile | 20 | 40000
3.2 | Главный экран, история заявок | Mobile | 20 | 40000
3.3 | Создание заявки (SOS / плановый) | Mobile | 30 | 60000
3.4 | Экран видеозвонка / видеоаудита | Mobile | 40 | 80000
3.5 | Раздел консультаций (запись, история) | Mobile | 25 | 50000
3.6 | Оплата (in-app, блокировка средств) | Mobile | 25 | 50000
3.7 | Push-уведомления и трекинг статуса | Mobile | 15 | 30000
3.8 | Отзывы и оценка аудитора | Mobile | 15 | 30000
3.9 | Локализация, финальная полировка UI | Mobile | 10 | 20000
| 4. Мобильное приложение — ЛК Аудитора (iOS + Android) |  | 120 | 240000
4.1 | Авторизация, профиль аудитора | Mobile | 15 | 30000
4.2 | Дашборд: очередь заявок | Mobile | 20 | 40000
4.3 | Принятие заявок (SOS / плановый) | Mobile | 20 | 40000
4.4 | Экран видеоаудита (камера, запись) | Mobile | 30 | 60000
4.5 | Расписание и управление доступностью | Mobile | 15 | 30000
4.6 | История выполненных аудитов | Mobile | 10 | 20000
4.7 | Выплаты и баланс аудитора | Mobile | 10 | 20000
| 5. Интеграция видеозвонков (WebRTC / сторонний SDK) |  | 60 | 120000
5.1 | Выбор и подключение SDK (Agora / Twilio / OpenVidu) | Backend + Mobile | 10 | 20000
5.2 | Реализация видеосвязи в приложении (Пользователь ↔ Аудитор) | Mobile | 20 | 40000
5.3 | Запись звонка, сохранение в хранилище | Backend | 20 | 40000
5.4 | Тестирование на реальных устройствах | QA | 10 | 20000
| 6. Интеграция платёжного шлюза |  | 40 | 80000
6.1 | Подключение шлюза (ЮKassa / CloudPayments) | Backend | 15 | 30000
6.2 | Логика блокировки и списания средств | Backend | 15 | 30000
6.3 | Возвраты и обработка ошибок | Backend | 10 | 20000
| 7. Push-уведомления и диспетчеризация |  | 40 | 80000
7.1 | Интеграция FCM/APNs в Back-End | Backend | 10 | 20000
7.2 | Шаблоны уведомлений (новая заявка, статус, оплата) | Backend | 15 | 30000
7.3 | Получение и отображение push в приложении | Mobile | 15 | 30000
| 8. Веб-администраторская панель |  | 80 | 160000
8.1 | Авторизация администратора | Frontend | 10 | 20000
8.2 | Управление пользователями и аудиторами | Frontend | 20 | 40000
8.3 | Просмотр заявок, видеозаписей | Frontend | 20 | 40000
8.4 | Финансовые отчёты и выплаты | Frontend | 20 | 40000
8.5 | Настройки системы | Frontend | 10 | 20000
| 9. QA — тестирование и отладка |  | 80 | 160000
9.1 | Составление тест-кейсов | QA | 15 | 30000
9.2 | Функциональное тестирование (iOS + Android) | QA | 30 | 60000
9.3 | Регрессионное тестирование | QA | 20 | 40000
9.4 | Нагрузочное тестирование API | QA | 15 | 30000
| 10. DevOps — инфраструктура и CI/CD |  | 40 | 80000
10.1 | Настройка серверов (Docker, Nginx) | DevOps | 15 | 30000
10.2 | CI/CD пайплайн (GitLab / GitHub Actions) | DevOps | 15 | 30000
10.3 | Мониторинг и логирование (Sentry / Grafana) | DevOps | 10 | 20000
| 11. Ведение проекта (PM) |  | 60 | 120000
11.1 | Планирование спринтов, ведение бэклога | PM | 20 | 40000
11.2 | Еженедельные митинги с заказчиком | PM | 20 | 40000
11.3 | Документация (API docs, README) | PM + Tech Lead | 10 | 20000
11.4 | Финальная сдача, демо, обучение клиента | PM | 10 | 20000
ИТОГО |  |  | 1120 |  | ставка 2000 руб./ч (заменить)
⚠ Часы — экспертная оценка. Уточните ставку (руб./ч) и скорректируйте часы по каждому блоку при необходимости.