## Декомпозиция
ПЭК РИЗ — Декомпозиция и оценка по специалистам
Ставка: 3,000 руб./ч (все специалисты) ¦ Стек: Python/FastAPI + Vue.js 3 + PostgreSQL ¦ Дата: 17.02.2026
№ | Функция / Блок | Приор. | Аналит.,ч | Разраб. BE,ч | Разраб. FE,ч | QA,ч | PM,ч | DevOps,ч | Итого,ч | Стоимость, руб. | Примечание
АРХИТЕКТУРА И ПРОЕКТИРОВАНИЕ
1.1 | Анализ требований ТЗ, уточнение скоупа | M | 24 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 32 | 96,000 | Выявление неопределённостей, согласование с заказчиком
1.2 | Проектирование БД (ER-диаграмма) | M | 16 | 20 | 0 | 0 | 4 | 0 | 40 | 120,000 | users, questions, kims, sessions, scores, media, audit_log
1.3 | Проектирование API-контрактов (OpenAPI/FastAPI) | M | 20 | 16 | 8 | 0 | 4 | 0 | 48 | 144,000 | JWT, роуты, схемы запросов/ответов
1.4 | Архитектура фронтенда (компоненты, роутинг, Pinia) | M | 8 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 26 | 78,000 | Vue 3 + Pinia, структура модулей по ролям
1.5 | Настройка проекта (lint, CI-скелет, Docker dev) | M | 0 | 8 | 8 | 0 | 2 | 8 | 26 | 78,000 | Alembic init, pre-commit hooks
ДИЗАЙН И UX
2.1 | Разработка 5 ключевых макетов (2 варианта A/B) в Figma | M | 16 | 0 | 40 | 0 | 4 | 0 | 60 | 180,000 | 10 экранов по п.4.1 ТЗ: вход/ЛК/оператор/экзаменуемый/редактор
2.2 | Согласование дизайна с заказчиком (до 2 итераций) | M | 8 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 20 | 60,000 | Утверждение одного варианта на каждую форму
2.3 | Реализация дизайн-системы (UI-компоненты) | M | 0 | 0 | 24 | 4 | 2 | 0 | 30 | 90,000 | Touch-оптимизация: клик. область ≥10 мм, крупные элементы
АУТЕНТИФИКАЦИЯ И РОЛЕВАЯ МОДЕЛЬ
3.1 | Аутентификация (JWT, bcrypt, refresh, политика паролей) | M | 8 | 24 | 12 | 8 | 2 | 0 | 54 | 162,000 | 8+ символов, заглавные/строчные/цифры
3.2 | RBAC — 5 ролей + матрица прав доступа | M | 16 | 24 | 12 | 16 | 4 | 0 | 72 | 216,000 | Админ / Методист / Экзаменатор / Председатель / Оператор
3.3 | Управление пользователями (CRUD, деактивация) | M | 8 | 20 | 16 | 12 | 2 | 0 | 58 | 174,000
БАЗА ВОПРОСОВ
4.1 | CRUD вопросов (все 6 типов ответов) | M | 16 | 40 | 40 | 20 | 4 | 0 | 120 | 360,000 | Одиночный выбор, ввод строки, многострочный, таблица, Говорение, аудирование
4.2 | Медиавложения к вопросам (JPG/PNG/MP3) | M | 8 | 20 | 16 | 12 | 2 | 0 | 58 | 174,000 | Upload, привязка, предпросмотр
4.3 | Поиск и фильтрация по всем атрибутам вопроса | M | 4 | 16 | 16 | 8 | 2 | 0 | 46 | 138,000 | Категория, уровень, тип ответа, полнотекстовый поиск
4.4 | Загрузка вопросов из DOCX (парсинг + превью) | S | 8 | 24 | 12 | 16 | 2 | 0 | 62 | 186,000 | Шаблон FIPI_v1.docx; ≥13 из 15 вопросов распознаётся
ФОРМИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ КИМ
5.1 | Создание КИМ (ручной + автоподбор по параметрам) | M | 12 | 28 | 24 | 16 | 4 | 0 | 84 | 252,000 | 4 уровня + гражданство история; статусы КИМ
5.2 | Параметры по умолчанию для 5 уровней экзамена | M | 16 | 16 | 12 | 8 | 2 | 0 | 54 | 162,000 | Автозаполнение: время, заданий, баллы, пороги по модулям
5.3 | Версионность КИМ, блокировка редактирования Активного | M | 8 | 20 | 12 | 12 | 2 | 0 | 54 | 162,000 | История изменений с фиксацией в версии
5.4 | Workflow утверждения (Методист → Председатель) | M | 8 | 16 | 12 | 8 | 2 | 0 | 46 | 138,000 | Статусы: Черновик / На утверждении / Активен / Архив
ОТЧЁТНОСТЬ, АУДИТ И ОТЧЁТНЫЕ ФОРМЫ ФИПИ
6.1 | Журнал аудита (все события системы) | M | 8 | 20 | 12 | 8 | 2 | 0 | 50 | 150,000 | Вход/выход, CRUD всех сущностей, смена статусов, выгрузки
6.2 | Экспорт результатов в XLSX по шаблону | M | 16 | 24 | 16 | 16 | 4 | 0 | 76 | 228,000 | Фильтры: дата, уровень, статус, ФИО
6.3 | Форма «Ведомость» XLSX (условный шаблон до/после 07.2025) | M | 20 | 32 | 12 | 16 | 4 | 0 | 84 | 252,000 | Разные поля (20 или 22) для Уровня 1 в зависимости от даты
6.4 | Форма «Плоская таблица» CSV (разделитель #, UTF-8) | M | 16 | 28 | 8 | 16 | 4 | 0 | 72 | 216,000 | Текст ответа (не номер), строгая структура полей
6.5 | Автоматизация отчётов (cron 23:00/01:00 Пн, retry) | M | 8 | 16 | 4 | 8 | 2 | 4 | 42 | 126,000 | 3 попытки с интервалом 10 мин, уведомление при сбоях
6.6 | Интеграция с файлами «Состав вариантов КИМ» ФИПИ (CSV) | M | 12 | 20 | 8 | 12 | 2 | 0 | 54 | 162,000 | Маппинг QuestionID_FIPI ↔ QuestionID_Local, валидация полноты
6.7 | Валидация отчётных данных перед выгрузкой | M | 8 | 16 | 8 | 8 | 2 | 0 | 42 | 126,000 | Допустимые баллы, обязательные поля, имена медиафайлов
6.8 | Выборочный экспорт медиаматериалов в ZIP (по квотам ФИПИ) | S | 4 | 12 | 8 | 8 | 2 | 0 | 34 | 102,000 | Аудио говорения + сканы письменных работ
МЕДИАБИБЛИОТЕКА
7.1 | Upload и хранение файлов (видео/аудио/изображения) | M | 8 | 24 | 16 | 12 | 2 | 0 | 62 | 186,000 | Лимиты: видео 100 МБ, аудио 10 МБ, изобр. 5 МБ
7.2 | Категоризация, предпросмотр, дедупликация | M | 4 | 12 | 16 | 8 | 2 | 0 | 42 | 126,000 | Контроль дубликатов по имени и хэшу содержимого
7.3 | Назначение файлов (к вопросам, к видеоинструкциям) | M | 4 | 8 | 12 | 8 | 2 | 0 | 34 | 102,000 | Привязка к вопросам и предэкзаменационной последовательности
ПОДСИСТЕМА «ОПЕРАТОР»
8.1 | Регистрация экзаменуемого (QR-скан + ручной ввод) | M | 12 | 20 | 20 | 12 | 2 | 0 | 66 | 198,000 | Парсинг QR по JSON-спецификации; блокировка повторной регистрации
8.2 | Генерация и печать 4–5-значного кода | M | 4 | 8 | 8 | 6 | 2 | 0 | 28 | 84,000 | Уникальность кода, отображение + принт
8.3 | Панель мониторинга зала (real-time, WebSocket) | M | 8 | 20 | 24 | 12 | 2 | 0 | 66 | 198,000 | Статусы терминалов, детали сессии, оставшееся время
8.4 | Принудительное завершение сессии (причина + аудит) | M | 4 | 8 | 8 | 6 | 2 | 0 | 28 | 84,000 | Нарушение / Техсбой; запись в журнал
8.5 | Завершение экзамена, проверка артефактов, авто-проверка | M | 8 | 20 | 12 | 12 | 2 | 0 | 54 | 162,000 | Статус файлов OK/Отсутствует; запуск автосверки ответов
АЛГОРИТМ РАСЧЁТА РЕЗУЛЬТАТОВ
9.1 | Начисление баллов (все 6 типов вопросов + ключевые слова) | M | 12 | 24 | 4 | 16 | 2 | 0 | 58 | 174,000 | Точное совпадение (регистр/пробелы игнор.), пропорц. счёт
9.2 | Расчёт по разделам, итоговый статус Сдан/Не сдан | M | 8 | 16 | 8 | 8 | 2 | 0 | 42 | 126,000 | Порог 0 → автоматически Сдан; все секции с порогом должны быть сданы
ПОДСИСТЕМА «ЭКЗАМЕНАТОР»
10.1 | Интерфейс проверки раздела «Говорение» | M | 8 | 12 | 20 | 12 | 2 | 0 | 54 | 162,000 | Аудиоплеер, выставление баллов по шкале, текстовый комментарий
10.2 | Список непроверенных сессий + фильтрация | M | 4 | 8 | 12 | 8 | 2 | 0 | 34 | 102,000 | Сортировка по времени окончания экзамена
ИНТЕРФЕЙС ЭКЗАМЕНУЕМОГО (KIOSK)
11.1 | Авторизация на терминале по 4–5-значному коду | M | 4 | 8 | 12 | 6 | 2 | 0 | 32 | 96,000 | Валидация, защита от дублирующего входа
11.2 | Отображение всех типов вопросов (текст/изображение/аудио) | M | 12 | 16 | 48 | 20 | 4 | 0 | 100 | 300,000 | Touch-оптим.: крупные радиокнопки; аудиоплеер; ввод текста
11.3 | Кастомная экранная клавиатура (RU/EN, крупные клавиши) | M | 4 | 4 | 20 | 8 | 2 | 0 | 38 | 114,000 | Оптимизация под сенсорный ввод терминала Aquarius
11.4 | Навигация по блокам и вопросам + таймер обратного отсчёта | M | 4 | 8 | 16 | 8 | 2 | 0 | 38 | 114,000 | Запрет возврата к предыдущему блоку
11.5 | Блок «Говорение»: запись аудио через микрофон | M | 8 | 16 | 20 | 12 | 2 | 0 | 58 | 174,000 | Start/Stop, мин./макс. длительность из параметров КИМ
11.6 | Предэкзаменационные инструкции (3 видео в заданном порядке) | M | 4 | 8 | 12 | 8 | 2 | 0 | 34 | 102,000 | Мин. 30 сек просмотра до возможности пропуска
11.7 | Завершение экзамена (авто + ручное), финальный экран | M | 4 | 8 | 8 | 8 | 2 | 0 | 30 | 90,000 | «Экзамен завершён. Ожидайте инструкций оператора.»
KIOSK MODE И БЕЗОПАСНОСТЬ ТЕРМИНАЛА
12.1 | Полноэкранный режим, блокировка системных клавиш | M | 8 | 8 | 8 | 16 | 2 | 4 | 46 | 138,000 | Ctrl+Alt+Del, Alt+Tab, Win+R, контекст. меню, адр. строка
12.2 | Видеозапись экрана + синхронизация с сетевой папкой | M | 8 | 16 | 4 | 12 | 2 | 4 | 46 | 138,000 | От авторизации до завершения; резерв. при недоступности
12.3 | API-эндпоинты для внешних систем видеозаписи | M | 8 | 12 | 4 | 8 | 2 | 0 | 34 | 102,000 | POST start/stop, GET status; JSON формат по спецификации
НЕФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
13.1 | Производительность: нагрузочное тестирование JMeter | M | 4 | 12 | 0 | 24 | 4 | 8 | 52 | 156,000 | P95 ≤2 сек при 50 польз.; 100 сессий 1 ч без HTTP 5xx
13.2 | Безопасность (HTTPS/TLS, OWASP Top 10, bcrypt, 152-ФЗ) | M | 8 | 16 | 8 | 16 | 4 | 4 | 56 | 168,000 | SQL-инъекции, XSS, CSRF, небезопасная десериализация
13.3 | Совместимость: Chrome/Yandex/Edge + терминалы Aquarius T27 | M | 0 | 0 | 8 | 16 | 2 | 0 | 26 | 78,000 | Тест на реальном оборудовании заказчика
DEVOPS И ИНФРАСТРУКТУРА
14.1 | Dockerfile + Docker Compose (BE + FE + PostgreSQL + Nginx) | M | 0 | 8 | 4 | 4 | 2 | 24 | 42 | 126,000
14.2 | CI/CD пайплайн (сборка, авто-тесты, деплой) | M | 0 | 8 | 4 | 4 | 2 | 24 | 42 | 126,000 | GitLab/GitHub CI
14.3 | Развёртывание на тест./прод. сервере Ubuntu 22.04 | M | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 16 | 26 | 78,000 | SSL-сертификат, Nginx, systemd
14.4 | Резервное копирование БД, мониторинг логов | S | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 12 | 22 | 66,000
ДОКУМЕНТАЦИЯ
15.1 | Архитектура системы (компоненты, ER, 5 sequence-диаграмм) | M | 16 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 32 | 96,000
15.2 | Руководство по развёртыванию (Deployment Guide + скрипты) | M | 8 | 8 | 0 | 0 | 4 | 8 | 28 | 84,000 | Пошаговые инструкции для Ubuntu Server
15.3 | Руководства пользователей для 5 ролей (со скриншотами) | M | 16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 24 | 72,000
15.4 | Матрица соответствия XLSX (все требования ТЗ) | M | 24 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 40 | 120,000 | ID требования, приоритет, тест-кейс, статус, ссылки
15.5 | Реестр SBOM (компоненты, версии, лицензии, страна) | M | 8 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 18 | 54,000 | JSON или CSV формат
ТЕСТИРОВАНИЕ И ПРИЁМОЧНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
16.1 | Написание тест-кейсов (все критерии приёмки из ТЗ) | M | 16 | 0 | 0 | 40 | 4 | 0 | 60 | 180,000 | Acceptance Test Checklist + Протокол испытаний
16.2 | Функциональное тестирование всех модулей | M | 0 | 0 | 0 | 48 | 4 | 0 | 52 | 156,000
16.3 | Регрессионное тестирование + устранение дефектов | M | 0 | 8 | 8 | 32 | 4 | 0 | 52 | 156,000
16.4 | Приёмочные испытания с заказчиком | M | 8 | 0 | 0 | 24 | 8 | 0 | 40 | 120,000 | Чеклист + протокол; за 3 р.д. до приёмки
ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА
17.1 | Подготовка обучающих материалов (презентации, тесты) | M | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 36,000
17.2 | Семинар 1 (4 ч): Администраторы, методисты, председатели | M | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 24,000 | Очный практический семинар; итоговое тестирование
17.3 | Семинар 2 (4 ч): Операторы и экзаменаторы | M | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 24,000
УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ
18.1 | Планирование, митинги, управление рисками | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 180,000 | Sprint планирование, еженед. статусы, управление изменениями
18.2 | Опытная эксплуатация 15 р.д. (10 тест. сессий) | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 72,000 | Сопровождение, устранение дефектов по SLA
ИТОГО |  |  | 568 | 824 | 712 | 682 | 290 | 116 | 3192 | 9,576,000 | Без НДС

## Сводка
Сводная таблица по специалистам — ПЭК РИЗ
Специалист | Часов | Ставка руб./ч | Стоимость, руб.
Аналитик | 568 | 3,000 | 1,704,000
Разработчик Back-End | 824 | 3,000 | 2,472,000
Разработчик Front-End | 712 | 3,000 | 2,136,000
Тестировщик (QA) | 682 | 3,000 | 2,046,000
Руководитель проекта | 290 | 3,000 | 870,000
DevOps-инженер | 116 | 3,000 | 348,000
ИТОГО | 3192 | 3,000 | 9,576,000 руб.