## Декомпозиция
Декомпозиция: Возврат остатков ТМЦ
Gravity Group • Предварительная оценка • 17.02.2026 ⚠ Оценки уточняются после ответов на вопросы (см. лист «Вопросы и риски»)
№ | Блок / Задача | Описание | Ч (min) | Ч (max) | Ч (реал) | Риск | Зависимость / Вопрос
1 | АРХИТЕКТУРА И ПРОЕКТИРОВАНИЕ
1.1 | Техническая архитектура сервиса | Проектирование модуля, интеграций, БД, API-контрактов | 60 | 100 | 80 | Средний | ❓ Зависит от технологий портала (вопрос 7)
1.2 | Проектное решение ИБ | LDAP/AD, роли, сессии, журналирование | 20 | 40 | 30 | Низкий
1.3 | Согласование архитектуры с заказчиком |  | 16 | 24 | 20 | Низкий
2 | ЛК ПОДРЯДЧИКА — РЕГИСТРАЦИЯ И ВЕРИФИКАЦИЯ
2.1 | Авторизация через существующий ЛК | Использование текущего SSO / аутентификации портала | 16 | 32 | 24 | Средний | ❓ Зависит от технологии портала (вопрос 7)
2.2 | Интеграция с сервисом КЭП/МЧД | Верификация КА: интеграция с сервисом проверки подписи | 40 | 80 | 60 | ВЫСОКИЙ | ❓ Готовность сервиса и наличие API (вопрос 1)
2.3 | Управление профилем и ролевой моделью | Подрядчик: создание, редактирование, блокировка доступа | 16 | 24 | 20 | Низкий
3 | СОЗДАНИЕ ЗАПРОСА НА ВОЗВРАТ
3.1 | Форма создания запроса | Поля: номер спецификации, позиции, количество | 24 | 40 | 32 | Низкий
3.2 | Сверка КА по ИНН и ЕСК | Проверка контрагента при вводе номера спецификации | 16 | 32 | 24 | Средний | ❓ Источник данных ИНН/ЕСК — SAP или отдельный справочник?
3.3 | Загрузка позиций спецификации | Получение позиций из SAP или АСУ Подрядчик по номеру | 24 | 40 | 32 | ВЫСОКИЙ | ❓ SAP/АСУ Подрядчик API (вопросы 3, 5)
3.4 | Контроль количества (не более исходного) | Валидация на уровне фронт + бэк, попозиционно | 16 | 24 | 20 | Низкий
3.5 | Сохранение черновика / отправка на согласование |  | 8 | 16 | 12 | Низкий
4 | СТАТУСНАЯ МОДЕЛЬ И УВЕДОМЛЕНИЯ
4.1 | State machine статусов запроса (6 статусов) | Логика переходов, хранение истории | 16 | 24 | 20 | Низкий
4.2 | Уведомления подрядчику (4 события) | Запрос сохранён / в работе / создана спецификация / ТМЦ приняты | 24 | 40 | 32 | Низкий
4.3 | Уведомления внутренним ролям (руководитель, закупщик) | Через ECM или отдельный канал | 16 | 32 | 24 | Средний | ❓ Канал уведомлений ECM (вопрос 2)
4.4 | Отображение статусов в ЛК подрядчика |  | 8 | 16 | 12 | Низкий
5 | ИНТЕГРАЦИЯ С ECM
5.1 | Передача данных запроса в ECM | Создание задачи/документа в ECM на согласование | 32 | 80 | 56 | ВЫСОКИЙ | ❓ Тип ECM и наличие API (вопрос 2)
5.2 | Генерация шаблона акта на возврат | Данные позиций + решения по каждому шагу | 24 | 40 | 32 | Средний
5.3 | Получение статуса из ECM (callback/polling) | Обновление статуса запроса на портале | 24 | 40 | 32 | ВЫСОКИЙ | ❓ ECM push или pull? Webhook или polling?
5.4 | Routing: руководитель → рабочая группа → ОЗМ | Если ОЗМ не заполнен — переход к исполнителю | 16 | 32 | 24 | Средний | ❓ Реализуется в ECM или на нашей стороне?
6 | ИНТЕГРАЦИЯ С SAP S/4
6.1 | SAP → Портал: передача данных сбытовых спецификаций | Выгрузка позиций спецификаций для запросов типа a | 40 | 80 | 60 | ВЫСОКИЙ | ❓ Наличие ESB/middleware, доступ к SAP dev (вопрос 3)
6.2 | Создание заказа на поставку 45* в SAP S4 | По итогам согласования в ECM, передача СПП в поле партии | 40 | 80 | 60 | ВЫСОКИЙ | ❓ SAP API или через робота (вопросы 3, 4)
6.3 | Доработка/создание робота заявок на закупку | Расширение: новый тип задачи из ЛК/ECM | 40 | 80 | 60 | ВЫСОКИЙ | ❓ В нашем скоупе? Кто владелец робота? (вопрос 4)
6.4 | Автодеблокировка заказа на поставку |  | 8 | 24 | 16 | Средний
7 | ИНТЕГРАЦИЯ С АСУ ПОДРЯДЧИК
7.1 | АСУ Подрядчик → Портал: спецификации (тип b) | Получение данных по самостоятельно закупленным ТМЦ | 24 | 60 | 40 | ВЫСОКИЙ | ❓ Готовность API АСУ Подрядчик (вопрос 5)
8 | ИНТЕГРАЦИЯ С КПВП (СЛОТЫ ВЫГРУЗКИ)
8.1 | Ссылка/переход в сервис КПВП из ЛК | Уведомление + редирект для регистрации на слот | 8 | 16 | 12 | Средний | ❓ КПВП = отдельный сервис? Нужна API-интеграция или просто ссылка? (вопрос 5)
8.2 | Интеграция с КПВП (если нужна) | Передача данных запроса для регистрации слота | 16 | 40 | 28 | ВЫСОКИЙ | ❓ Только если КПВП имеет API
9 | КЗ КОНТРОЛЬ (БЛОКИРОВКА КРЕДИТОРКИ)
9.1 | Проверка встречной ДЗ при оплате | Блокировка КЗ если есть встречная ДЗ у подрядчика | 24 | 60 | 40 | ВЫСОКИЙ | ❓ Где реализуется — в SAP или отдельно? В нашем скоупе? (вопрос 6)
10 | ИБ — БЕЗОПАСНОСТЬ И ЖУРНАЛИРОВАНИЕ
10.1 | LDAP/AD интеграция | Аутентификация через службу каталогов | 24 | 40 | 32 | Средний
10.2 | Журналирование событий (3 мес. хранение) | Аудит доступа, действий, изменений — по требованиям ТЗ | 24 | 40 | 32 | Низкий
10.3 | Управление сессиями + токены | Таймаут сессий, безопасные токены 16-32 байт | 8 | 16 | 12 | Низкий
10.4 | Валидация входных данных (сервер) | SQL-injection, XSS и прочее | 8 | 16 | 12 | Низкий
11 | QA — ТЕСТИРОВАНИЕ
11.1 | Написание тест-кейсов |  | 16 | 24 | 20 | Низкий
11.2 | Функциональное тестирование | Все сценарии согласно статусной модели | 24 | 40 | 32 | Низкий
11.3 | Интеграционное тестирование (ECM, SAP, АСУ) | Требует dev-окружения всех систем | 32 | 60 | 48 | ВЫСОКИЙ | ❓ Доступ к тестовым контурам внешних систем
11.4 | Нагрузочное и регрессионное тестирование |  | 16 | 24 | 20 | Средний
12 | DEVOPS И РАЗВЁРТЫВАНИЕ
12.1 | Настройка инфраструктуры и CI/CD | Развёртывание на серверах заказчика или облако | 16 | 32 | 24 | Средний | ❓ Инфраструктура заказчика или облако?
12.2 | Настройка SSL/TLS, сетевой безопасности |  | 8 | 16 | 12 | Низкий
13 | УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ И ДОКУМЕНТАЦИЯ
13.1 | PM: планирование, митинги, контроль |  | 40 | 60 | 50 | Низкий
13.2 | Техническая документация и сдача | API docs, ПМИ, инструкции | 24 | 40 | 32 | Низкий
ИТОГО (без неопределённых блоков ⚠️) |  |  | 856 | 1604 | 1228 |  | ⚠️ Оценка уточняется после ответов на вопросы

## Вопросы и риски
Ключевые вопросы и риски — Возврат остатков ТМЦ
ВОПРОСЫ, требующие ответа до финальной оценки
№ | Вопрос | Почему критично | Влияние на оценку | Статус | Комментарий заказчика
1 | Готов ли сервис КЭП/МЧД верификации? Есть API-документация? | Верификация ЛК — блокер для всего процесса. Без неё подрядчик не может создать запрос. | Блок 2.2: ±40ч. Если API нет — +60-80ч на разработку или перенос срока | ❓ Открыт
2 | Какая ECM система? Есть ли API или webhook для интеграции? | Основной workflow согласования идёт через ECM. Без API — нет возможности точно оценить. | Блоки 5.1-5.4: разброс 96-192ч в зависимости от типа ECM | ❓ Открыт
3 | SAP S/4: есть ли интеграционная шина (ESB/middleware)? Есть доступ к dev-контуру? | Интеграция с SAP — критичная часть. Без ESB — прямое API SAP, сложнее и дороже. | Блоки 6.1-6.3: ±60-80ч в зависимости от наличия ESB | ❓ Открыт
4 | 'Текущий робот' заявок на закупку — в нашем скоупе или на стороне заказчика? | Если в нашем скоупе — +40-80ч. Если заказчик — нужна только документация API. | Блок 6.3: может выпасть из оценки или стать основной задачей | ❓ Открыт
5 | КПВП сервис и АСУ Подрядчик: готовы ли API? Нужна интеграция или просто ссылка? | Если КПВП = просто ссылка в уведомлении — это 8ч. Если интеграция — +40ч. | Блоки 7.1, 8.1-8.2: ±30-60ч | ❓ Открыт
6 | КЗ-блокировка: это в SAP или отдельная система? В нашем скоупе? | Может быть отдельным проектом или частью SAP S/4 — влияет на бюджет. | Блок 9.1: может выпасть из оценки (±40-60ч) | ❓ Открыт
7 | Технологии портала поставщиков: стек, монолит или микросервисы? | Определяет архитектурный подход и объём разработки нового модуля. | Блок 1.1, 2.1: ±20-40ч | ❓ Открыт
8 | ЭДО: какой оператор? Интеграция в нашем скоупе? | Подрядчик передаёт счёт-фактуру по ЭДО. Если нужна интеграция — +40-60ч. | Не включено в оценку, нужно уточнить | ❓ Открыт
9 | Можно прислать Приложение 1 (схема процесса to-be) как изображение? | Без схемы процесса не видим полного flow — оценка только по тексту, могут быть пропуски. | Возможна корректировка ±20-30ч после изучения схемы | ❓ Открыт
10 | Какой горизонт для реализации (дедлайн)? | Влияет на размер команды и итоговую стоимость. | Параллельная разработка vs последовательная | ❓ Открыт
РИСКИ ПРОЕКТА
№ | Риск | Вероятность | Влияние | Уровень | Митигация
1 | Сервис КЭП/МЧД не готов к старту разработки | Высокая | Критичное: блокер всего процесса | 🔴 КРИТИЧНЫЙ | Подтвердить готовность ДО подписания контракта. Предусмотреть stub для тестирования.
2 | ECM система без готового API (или сложная интеграция) | Высокая | Сдвиг сроков на 2-4 недели, +30-50% к блоку ECM | 🔴 КРИТИЧНЫЙ | Запросить API-документацию/контракты до оценки. Зафиксировать в ТЗ ответственность за предоставление API.
3 | Нет доступа к dev-контуру SAP / нестабильный контур | Средняя | Невозможность полноценного тестирования интеграции | 🟡 ВЫСОКИЙ | В контракте зафиксировать, что заказчик предоставляет dev-доступ SAP к дате X.
4 | Изменение требований в процессе (ТЗ размытое) | Высокая | Scope creep: +20-40% к бюджету | 🔴 КРИТИЧНЫЙ | Утвердить детальный Scope до начала. Change request процедура с доп. стоимостью.
5 | Робот заявок на закупку — сложная доработка или переписать | Средняя | +40-80ч к оценке или перенос сроков | 🟡 ВЫСОКИЙ | Изучить текущего робота ДО оценки. Отдельная строка в смете.
6 | Задержки со стороны заказчика при согласовании API/доступов | Высокая | Простой команды, срыв сроков | 🟡 ВЫСОКИЙ | В договоре: заказчик предоставляет доступы в течение N дней. Штрафные санкции за простой.
7 | Нет UI-макетов — несоответствие ожиданиям заказчика | Средняя | Переработки UI/UX на поздних этапах | 🟡 СРЕДНИЙ | Обязательный этап дизайна и согласования макетов ПЕРЕД разработкой.
8 | Отсутствует чёткое разграничение скоупа (ЭДО, КЗ, робот) | Высокая | Спорные ситуации по объёму работ | 🟡 ВЫСОКИЙ | Зафиксировать в приложении к договору: что IN SCOPE, что OUT OF SCOPE.

## Итоговая оценка
Итоговая оценка — Возврат остатков ТМЦ
⚠️ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА — требует уточнения после ответов заказчика (см. листы «Декомпозиция» и «Вопросы и риски»)
Блок | Часов (min) | Часов (max) | Примечание
1. Архитектура и проектирование | 96 | 164
2. ЛК Подрядчика — авторизация/верификация | 72 | 136 | ⚠️ Высокий риск: КЭП/МЧД
3. Создание запроса на возврат | 88 | 152 | ⚠️ Зависит от SAP/АСУ API
4. Статусная модель и уведомления | 64 | 112
5. Интеграция с ECM | 96 | 192 | ⚠️ Высокий риск: тип ECM
6. Интеграция с SAP S/4 | 128 | 264 | ⚠️ Высокий риск: ESB, робот
7. Интеграция с АСУ Подрядчик | 24 | 60 | ⚠️ Зависит от готовности API
8. Интеграция с КПВП | 24 | 56 | ⚠️ Ссылка или интеграция?
9. КЗ контроль (блокировка) | 24 | 60 | ⚠️ Возможно не в скоупе
10. ИБ — безопасность | 64 | 112
11. QA — тестирование | 88 | 148 | ⚠️ Зависит от доступов к контурам
12. DevOps | 24 | 48
13. PM и документация | 64 | 100
ИТОГО | 856 | 1604 | Диапазон: 856–1604 часов
📌 ВАЖНЫЕ ОГОВОРКИ:
1. Оценка предварительная. Высокий разброс (min/max) вызван неопределённостью по интеграциям.
2. Рекомендуем зафиксировать IN SCOPE / OUT OF SCOPE до подписания контракта.
3. Блоки SAP, ECM, КЭП/МЧД — критически зависят от ответов заказчика. Фактические часы могут отличаться.
4. Рекомендуется фазирование: MVP (ЛК + запрос + ECM) → Фаза 2 (SAP авто-интеграция, КЗ-контроль).
5. Необходимо согласование макетов UI до начала разработки (отдельный этап).