## Декомпозиция
SyncVoice™ Platform — Декомпозиция (полная разработка с нуля)
Ставка: 3 000 руб./ч · Буфер ~15% (contingency) включён отдельной строкой · ⚠ = рисковая позиция
Блок / Модуль | Задача | Аналитик (ч) | Разработчик (ч) | Тестировщик (ч) | PM (ч) | DevOps (ч) | Итого (ч) | Стоимость (руб.)
1. VoiceCore™ ASR Engine | Архитектура, выбор модели (Whisper/faster-whisper) | 16 | 24 | 0 | 8 | 0 | 48 | 144000
| Streaming inference pipeline (real-time) | 8 | 60 | 24 | 4 | 16 | 112 | 336000
| SmartPause™ — детекция пауз и сегментация | 8 | 40 | 16 | 4 | 4 | 72 | 216000
| Speaker adaptation / fine-tune (5 спикеров, буфер) ⚠ | 8 | 48 | 24 | 4 | 8 | 92 | 276000
| Поддержка EN, RU, HI — языковые модели | 4 | 24 | 16 | 4 | 4 | 52 | 156000
2. NeuroTranslate™ NMT Module | Архитектура, интеграция SeamlessM4T / NLLB | 16 | 40 | 0 | 8 | 8 | 72 | 216000
| Streaming mode с partial results | 8 | 48 | 24 | 4 | 8 | 92 | 276000
| Интеграция с GlossaryAI™ — приоритет терминов | 12 | 60 | 24 | 4 | 4 | 104 | 312000
| Контекстное окно 512 токенов | 4 | 32 | 16 | 4 | 4 | 60 | 180000
| 200+ языковых пар (zero-shot для редких) ⚠ | 8 | 40 | 32 | 4 | 4 | 88 | 264000
3. VoiceSynth™ TTS Engine | Архитектура, интеграция Coqui/XTTS | 12 | 40 | 0 | 8 | 8 | 68 | 204000
| Streaming mode (~600ms latency) | 4 | 48 | 24 | 4 | 8 | 88 | 264000
| Качество MOS >4.0, подбор голосов | 8 | 60 | 32 | 4 | 4 | 108 | 324000
| Premium голоса — расширенный пакет (опция) | 4 | 24 | 16 | 4 | 4 | 52 | 156000
4. StreamOrchestrator™ | WebSocket / WebRTC оркестрация потоков | 12 | 80 | 32 | 8 | 16 | 148 | 444000
| Pipeline управление (ASR→NMT→TTS) | 8 | 60 | 24 | 4 | 8 | 104 | 312000
| Параллельная обработка 2 аудиопотоков | 4 | 40 | 24 | 4 | 8 | 80 | 240000
| Мониторинг latency, автоматический fallback | 4 | 32 | 16 | 4 | 8 | 64 | 192000
5. GlossaryAI™ (>2000 записей) | CRUD глоссариев — импорт Excel, CSV, TBX | 12 | 48 | 20 | 4 | 4 | 88 | 264000
| Автоматическое извлечение терминов из PDF | 8 | 60 | 24 | 4 | 4 | 100 | 300000
| Фонетические транскрипции для TTS | 4 | 32 | 16 | 4 | 0 | 56 | 168000
| Версионирование, правила «не переводить» | 8 | 32 | 16 | 4 | 4 | 64 | 192000
| Валидация глоссария >2000 записей ⚠ | 8 | 0 | 32 | 4 | 0 | 44 | 132000
6. SyncBridge™ (интеграция ВКС) | Zoom Language Interpretation API ⚠ | 12 | 80 | 40 | 8 | 12 | 152 | 456000
| Microsoft Teams Audio API ⚠ | 12 | 80 | 40 | 8 | 12 | 152 | 456000
| Управление аудиоканалами + маршрутизация | 8 | 40 | 24 | 4 | 8 | 84 | 252000
7. AdminPortal™ (веб-интерфейс) | Dashboard мониторинга в реальном времени | 8 | 60 | 24 | 4 | 4 | 100 | 300000
| Управление активными сессиями перевода | 8 | 48 | 20 | 4 | 4 | 84 | 252000
| Управление глоссариями (UI) | 8 | 48 | 20 | 4 | 4 | 84 | 252000
| Логи, статистика использования | 4 | 32 | 16 | 4 | 4 | 60 | 180000
| Пользователи, роли, LDAP/AD + MFA ⚠ | 12 | 60 | 24 | 4 | 12 | 112 | 336000
8. Безопасность и инфра | TLS 1.3 + AES-256 шифрование | 4 | 40 | 24 | 4 | 16 | 88 | 264000
| LDAP/AD интеграция + MFA (схема неизвестна) ⚠ | 8 | 48 | 24 | 4 | 16 | 100 | 300000
| Аудит-логирование для compliance | 8 | 24 | 16 | 4 | 16 | 68 | 204000
| Docker / on-premise деплоймент | 8 | 48 | 24 | 8 | 48 | 136 | 408000
| HIPAA — полная документация + подготовка к аудиту ⚠ | 32 | 0 | 16 | 16 | 0 | 64 | 192000
| GDPR + FDA 21 CFR Part 11 compliance | 16 | 0 | 12 | 12 | 0 | 40 | 120000
9. Тестирование (сквозное) | Функциональное тестирование всех модулей | 8 | 0 | 80 | 8 | 0 | 96 | 288000
| Интеграционное тестирование (E2E pipeline) | 4 | 8 | 48 | 4 | 8 | 72 | 216000
| Нагрузочное тестирование (latency <2 сек, 2 потока) | 4 | 8 | 48 | 4 | 16 | 80 | 240000
| UAT / приёмочные тесты | 4 | 8 | 40 | 8 | 4 | 64 | 192000
10. Документация и обучение | Техническая документация (архитектура, API, deploy) | 16 | 8 | 0 | 8 | 4 | 36 | 108000
| Пользовательская документация | 16 | 4 | 0 | 8 | 0 | 28 | 84000
| Обучение операторов AdminPortal™ | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 16 | 48000
| Обучение участников конференций | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 36000
11. Запуск и сопровождение | Опытная эксплуатация — пилотный телемост | 8 | 16 | 32 | 20 | 16 | 92 | 276000
| Устранение замечаний по итогам пилота | 0 | 32 | 16 | 12 | 8 | 68 | 204000
| Финальный запуск + передача заказчику | 0 | 0 | 0 | 12 | 16 | 28 | 84000
Итого (базовая оценка) |  | 400 | 1664 | 1040 | 304 | 364 | 3772 | 11316000
Буфер / Contingency (15%) | [6 empty] | 566 | 1698000
ИТОГО С БУФЕРОМ | [6 empty] | 4338 | 13014000

## Риски и Pre-mortem
SyncVoice™ — Ответы заказчика, риски и pre-mortem
✅ ОТВЕТЫ ЗАКАЗЧИКА
Вопрос | Ответ | Влияние на scope | Статус
Лицензии Zoom | Есть | В scope без изменений | ✅ Закрыт
Аппаратура | Есть | Риски поставки сняты | ✅ Закрыт
Глоссарий | Предоставят | Загрузка и валидация в scope | ✅ Закрыт
Доп. языковые пары | Только EN↔RU, EN↔HI | Без изменений | ✅ Закрыт
Teams интеграция | Да (по ТЗ) | В scope | ✅ Закрыт
Кол-во спикеров | Не определено | Буфер 5 спикеров | ⚠️ Уточнить
LDAP/AD | Не определено | Буфер +16ч | ⚠️ Уточнить
HIPAA | Полная сертификация | Документация в scope. Аудитор — отд. бюджет | ⚠️ Отд. бюджет
Объём глоссария | >2000 записей | Увеличена валидация | ✅ Учтено
💀 PRE-MORTEM: «Проект провалился. Почему?»
Сценарий провала | Вероятность | Последствия | Защита
Инфраструктура заказчика не готова (VLAN, ИБП, серверная) | Средняя | Задержка 4–6 недель, бюджет ↑ | Аудит инфраструктуры ДО старта работ. Чек-лист в договоре.
Глоссарий от заказчика приходит поздно / неполный | Высокая | Блокирует GlossaryAI + тестирование перевода | Дата передачи в договоре. Без глоссария — нет приёмки блока 5.
HIPAA-аудитор находит несоответствия в архитектуре | Средняя | Запуск заблокирован регулятором | В договоре: HIPAA-аудит = отдельный контракт, мы = документация.
Спикеры недоступны для speaker adaptation | Средняя | ASR 92% вместо 98%, заказчик недоволен | Список спикеров + даты сессий до старта. Ответственность заказчика.
Zoom API ломается / меняет формат | Низкая | Перевод не работает на живом телемосте | Проверка API ДО интеграции. Буфер на workaround в SyncBridge.
Latency >2 сек из-за сети заказчика | Низкая | Не проходит приёмку | Замер baseline-задержки при аудите. Буфер на оптимизацию.
200+ языковых пар — качество неравномерное | Средняя | Редкие пары работают плохо, заказчик предъявляет | Фиксировать в договоре: гарантия качества на EN↔RU и EN↔HI. Остальные — best effort.
🔴 ТОП-3 ПРИОРИТЕТА
1. Аудит инфраструктуры + проверка Zoom/Teams API — ДО любых работ по разработке
2. HIPAA — отдельная строка в договоре: аудитор ≠ мы, стоимость $5–20k отдельно
3. Глоссарий + спикеры — milestone с датами в договоре, без них сроки сдвигаются

## Итоговая оценка
SyncVoice™ Platform — Итоговая оценка (разработка с нуля)
Модуль | Аналитик (ч) | Разработчик (ч) | Тестировщик (ч) | PM (ч) | DevOps (ч) | Итого (ч) | Стоимость (руб.)
1. VoiceCore™ ASR Engine | 44 | 196 | 80 | 24 | 32 | 376 | 1128000
2. NeuroTranslate™ NMT Module | 48 | 220 | 96 | 24 | 28 | 416 | 1248000
3. VoiceSynth™ TTS Engine | 28 | 172 | 72 | 20 | 24 | 316 | 948000
4. StreamOrchestrator™ | 28 | 212 | 96 | 20 | 40 | 396 | 1188000
5. GlossaryAI™ (>2000 записей) | 40 | 172 | 108 | 20 | 12 | 352 | 1056000
6. SyncBridge™ (интеграция ВКС) | 32 | 200 | 104 | 20 | 32 | 388 | 1164000
7. AdminPortal™ (веб-интерфейс) | 40 | 248 | 104 | 20 | 28 | 440 | 1320000
8. Безопасность и инфра | 76 | 160 | 116 | 48 | 96 | 496 | 1488000
9. Тестирование (сквозное) | 20 | 24 | 216 | 24 | 28 | 312 | 936000
10. Документация и обучение | 36 | 12 | 0 | 40 | 4 | 92 | 276000
11. Запуск и сопровождение | 8 | 48 | 48 | 44 | 40 | 188 | 564000
Базовая оценка | 400 | 1664 | 1040 | 304 | 364 | 3772 | 11316000
Буфер / Contingency (15%) | [5 empty] | 566 | 1698000
ИТОГО С БУФЕРОМ | [5 empty] | 4338 | 13014000
Разбивка по специалистам
Аналитик | 400 | × 3 000 руб./ч |  |  |  | 1200000
Разработчик | 1664 | × 3 000 руб./ч |  |  |  | 4992000
Тестировщик | 1040 | × 3 000 руб./ч |  |  |  | 3120000
PM | 304 | × 3 000 руб./ч |  |  |  | 912000
DevOps | 364 | × 3 000 руб./ч |  |  |  | 1092000
⚠️ HIPAA: стоимость внешнего аудитора (~$5k–20k) НЕ включена — требует отдельного бюджета.
⚠️ GPU-оборудование для on-premise (оценка ~1–2 млн ₽) — отдельная статья расходов заказчика.
📅 Рекомендуемые сроки: 6–8 месяцев при команде 3–4 разработчика + ML-инженер + QA + DevOps