## Frontend
SyncVoice™ — Frontend
Фаза | # | Модуль | Описание задачи | Часы | Стоимость | Примечание
▸ Phase 1
Phase 1 | 1.1 | Проект (Vite + TS) | Инициализация React-проекта на Vite + TypeScript. Подключение @livekit/components-react, @livekit/client, настройка vite.config.ts, tsconfig, package.json, глобальные стили (global.css). | 8 | 20 000 ₽ | Vite build → static, Dockerfile для prod
Phase 1 | 1.2 | App.tsx — основной роутинг | Главный компонент приложения: состояние подключения (token/connected), fetch токена с бэкенда (/token?room&identity&lang), интеграция LiveKitRoom, обработка onConnected / onDisconnected / onError, управление логами (addLog). | 12 | 30 000 ₽
Phase 1 | 1.3 | Controls | Форма входа в комнату: поля room name, identity, выбор языка (en/ru/hi/zh), кнопки Join / Leave. Disabled-состояния при подключении. Валидация: блокировка Join без выбора языка. | 10 | 25 000 ₽
Phase 1 | 1.4 | AudioHandler | Клиентская обработка аудио в LiveKit-комнате: подписка на треки, управление AudioContext. RoomAudioRenderer для воспроизведения TTS-треков от агента. Фильтрация sv_tts_* треков (не вешать на динамик дважды). | 16 | 40 000 ₽
Phase 1 | 1.5 | VideoGrid + VideoTile | Сетка видео-тайлов участников: getOrCreateTile(), attachVideo(), removeTile(), setSpeaking(), toggleCamera(). Подписка на TrackSubscribed / TrackUnsubscribed / ParticipantConnected / ParticipantDisconnected. Включение камеры при подключении, LocalTrackPublished handler. | 24 | 60 000 ₽ | VideoGrid + VideoTile — CSS сделан, JS tiles не полностью
Phase 1 | 1.6 | ParticipantList | Список участников в комнате: имя, язык (из metadata), иконка микрофона/камеры, индикатор «говорит». | 8 | 20 000 ₽
Phase 1 | 1.7 | EventLog | Панель событий: лог последних 50 сообщений с timestamp, отображение ошибок / статусов подключения / событий перевода. | 6 | 15 000 ₽
Phase 1 | 1.8 | AudioDebugPanel | Debug-панель в dev-режиме: уровень RMS входящего аудио, статус VAD на клиенте (если нужен), сетевые метрики LiveKit. | 8 | 20 000 ₽
▸ Phase 2
Phase 2 | 2.1 | Auth — UI | Страницы логина и регистрации (JWT auth). Форма для гостевого входа по ссылке. React Router: защита роутов по ролям (Админ, Модератор, Участник, Гость). Persist токена в localStorage. | 24 | 60 000 ₽ | Зависит от Backend Auth API
Phase 2 | 2.2 | Смена языка в комнате | UI переключения языка во время конференции. Отправка нового metadata в LiveKit (participant.setMetadata). Перезапрос TTS-треков у агента. | 12 | 30 000 ₽ | Требует поддержки на бэкенде (agent перезапускает pipeline)
Phase 2 | 2.3 | Screen Sharing | Кнопка демонстрации экрана, интеграция с LiveKit (createScreenVideoTrack). Переключение layout VideoGrid на режим «presenter» при активном screenshare. Остановка по кнопке или закрытию вкладки. | 16 | 40 000 ₽
Phase 2 | 2.4 | Glossary UI | Страница управления глоссарием: таблица терминов (src_lang / tgt_lang / original / replacement), пагинация и поиск. Импорт CSV / Excel (drag-and-drop). История версий с откатом. Форма добавления / редактирования термина. | 28 | 70 000 ₽ | Зависит от Glossary CRUD API
Phase 2 | 2.5 | Admin Portal — дашборд | React-дашборд: список активных комнат (участники, языки, длительность). GPU загрузка и latency в реальном времени через WebSocket. Графики (Chart.js или recharts). Алерты при превышении порогов. | 40 | 100 000 ₽ | Зависит от Admin API (WebSocket метрики)
Phase 2 | 2.6 | Admin Portal — управление | Управление пользователями: CRUD, смена роли, блокировка. Управление глоссариями (список, версии). Настройки системы (языки, пороги VAD, white-label). История сессий. Архив записей с фильтрами и скачиванием. | 36 | 90 000 ₽
Phase 2 | 2.7 | Recording UI | Кнопка запуска/остановки записи в комнате (модератор). Отображение статуса записи. Страница архива записей: список, метаданные (комната, участники, длительность), скачивание по языкам. | 16 | 40 000 ₽ | Зависит от Recording API
ИТОГО Frontend |  |  |  | 264 | 660 000 ₽

## Backend
SyncVoice™ — Backend
Фаза | # | Модуль | Описание задачи | Роль | Часы | Стоимость | Примечание
▸ Phase 1
Phase 1 | 1.1 | Инфраструктура (Docker Compose) | Docker Compose стек: livekit/livekit-server, syncvoice (FastAPI + GPU), agent, frontend, nginx (reverse proxy + TLS), certbot (auto-renewal). GPU runtime для syncvoice-контейнера. Настройка livekit.yaml (ports 7880/7881, UDP 50000-50100). | DevOps | 16 | 40 000 ₽ | docker-compose.yml + livekit.yaml уже есть в репо
Phase 1 | 1.2 | TLS / nginx | nginx.conf: upstream для syncvoice (8000), livekit (7880), frontend. WebSocket proxypass для /lk/. SSL терминация, Let's Encrypt через certbot, auto-renewal каждые 12h. | DevOps | 8 | 20 000 ₽ | Настроено на demomashine.jakeberrimor.com
Phase 1 | 1.3 | Translation Service (main.py) | FastAPI-сервис: загрузка SeamlessM4Tv2 large при старте (CUDA, FP16). POST /translate: принимает PCM float32, src_lang/tgt_lang query-param, возвращает PCM float32. Поддержка языков: en/ru/hi/zh -> Seamless codes eng/rus/hin/cmn. num_beams=3, speaker_id param. | ML-инженер | 24 | 72 000 ₽ | main.py в репо, модель facebook/seamless-m4t-v2-large
Phase 1 | 1.4 | Token API (main.py) | GET /token: генерация LiveKit JWT (PyJWT). Параметры: room, identity, lang. Валидация lang (en/ru/hi/zh). Payload: roomJoin, canPublish, canSubscribe, metadata=lang. TTL 1 час. | Backend | 6 | 18 000 ₽ | Реализован в main.py
Phase 1 | 1.5 | LiveKit Agent (agent.py) | Агент на чистом livekit-rtc SDK (без Agents SDK): watch_rooms() — опрос каждые 5с, создание RoomAgent на новую комнату. RoomAgent: подписка на track_subscribed / participant_disconnected. Динамическое управление TTS-треками (AudioSource + LocalAudioTrack публикация / unpublish). | ML-инженер | 24 | 72 000 ₽ | agent.py в репо
Phase 1 | 1.6 | VAD + Chunking (agent.py) | RMS-VAD: SPEECH_RMS=0.05 начало, SILENCE_RMS=0.02 продолжение. Подтверждение речи SPEECH_CONFIRM=3 фрейма подряд. Pre-buffer до подтверждения. SILENCE_FRAMES=50 (~1с тишины -> flush). MAX_FRAMES=500 (~10с -> flush без паузы). MIN_SPEECH_SAMPLES=12800 (800мс минимум). | ML-инженер | 16 | 48 000 ₽ | В agent.py _handle_audio()
Phase 1 | 1.7 | Fanout + Echo Suppression (agent.py) | Fanout: _flush() собирает set tgt_langs из metadata участников (исключая себя и sv-agent). Параллельная трансляция через asyncio.gather. Echo cooldown: после TTS на язык — 2.5с блокировка входящего аудио того же языка. Фильтрация sv_tts_* треков в on_track. | Backend | 12 | 36 000 ₽ | В agent.py _flush() + _translate_and_play()
Phase 1 | 1.8 | Hallucination Guard (agent.py) | Проверка длительности вывода: если out_dur > max(in_dur * 3, 30.0) — дискард. Логирование предупреждений. Обработка ошибок /translate (status != 200). | ML-инженер | 6 | 18 000 ₽ | В agent.py _translate_and_play()
Phase 1 | 1.9 | Legacy WebSocket endpoint (main.py) | WebSocket /ws/{room_id}/{user_lang}/{speaker_id}: поддержка старого MVP (браузер без LiveKit). Broadcast PCM от одного пользователя всем остальным с переводом через SeamlessM4T. | Backend | 8 | 24 000 ₽ | В main.py, оставлен для совместимости
▸ Phase 2
Phase 2 | 2.1 | PostgreSQL Schema | Миграции (Alembic): таблицы users (id, email, name, role, password_hash, created_at, is_active), rooms (session history), glossary_terms (src_lang, tgt_lang, original, replacement, version), glossary_versions, recordings (room_id, path, langs, duration, created_at), audit_log. | Backend | 12 | 36 000 ₽
Phase 2 | 2.2 | Auth API (JWT + роли) | POST /auth/register, /auth/login -> JWT access+refresh токены. Роли: Admin, Moderator, Participant, Guest. CRUD пользователей (Admin only). Гостевой токен по invite-ссылке. Middleware для проверки ролей в FastAPI (Depends). | Backend | 40 | 120 000 ₽
Phase 2 | 2.3 | GlossaryAI (post-processing) | Модуль постобработки текста перед TTS: trie или hash-lookup терминов, case-insensitive замена, правила 'не переводить' (pass-through в кавычках), фонетические транскрипции. Интеграция в /translate после SeamlessM4T generate: text -> replace -> TTS. Поддержка многоязычных глоссариев (ru-en, ru-hi, ru-zh). | ML-инженер | 48 | 144 000 ₽ | Критично для фармы — много спецтерминов
Phase 2 | 2.4 | Glossary CRUD API | REST: GET/POST/PUT/DELETE /glossary/terms. Фильтрация по src_lang/tgt_lang. POST /glossary/import (CSV, Excel). Версионирование (каждый импорт — новая версия). GET /glossary/versions, POST /glossary/rollback/{version_id}. PostgreSQL backend. | Backend | 28 | 84 000 ₽
Phase 2 | 2.5 | Recording Service | LiveKit Egress API: запуск composite layout записи (активный спикер + grid). Отдельный захват TTS-дорожек по языкам. FFmpeg mux в многодорожечный MP4 (каждый язык — отдельный audio track). Запуск/остановка по REST API (POST /recording/start, /recording/stop). | Backend | 48 | 144 000 ₽ | Клиент: интересует, зависит от цены
Phase 2 | 2.6 | Recording Storage | Файловое хранилище: сохранение MP4 в /data/recordings/{room_id}/{date}/. Политика retention (configurable, default 30 дней). GET /recording/list (фильтры: room, date, lang). GET /recording/download/{id}. Метаданные в PostgreSQL. | Backend | 16 | 48 000 ₽
Phase 2 | 2.7 | Admin API | GET /admin/rooms — активные комнаты (участники, языки, uptime). WebSocket /admin/metrics — GPU utilization, VRAM, latency по комнатам (push каждые 2с). GET /admin/audit — лог событий (join/leave/translate/error). PUT /admin/settings — пороги VAD, языки, white-label. Доступ только Admin. | Backend | 32 | 96 000 ₽
▸ Phase 3
Phase 3 | 3.1 | Мониторинг | Prometheus endpoint /metrics в FastAPI (gpu_utilization, vram_used, translate_latency_ms, active_rooms, active_participants). Grafana дашборд или интеграция в Admin Portal. Алерты: latency > 3с, GPU > 90%, ошибки > 5/мин. | DevOps | 20 | 50 000 ₽
Phase 3 | 3.2 | Production Docker Compose | Финальный compose: health checks для всех сервисов, restart policies, logging (journald или JSON-file с ротацией), env-конфигурация через .env файл. Секреты через docker secrets или env. Отдельные compose для dev/staging/prod. | DevOps | 24 | 60 000 ₽
Phase 3 | 3.3 | Деплой на клиентское железо | Инструкции и скрипты деплоя для: сервера с NVIDIA A100/A10, RTX 4090/5090, Mac Studio (MPS backend, launchd), DGX Spark (DGX OS). GPU runtime тест. install.sh с проверками зависимостей. | DevOps | 40 | 100 000 ₽ | 4 конфигурации железа
Phase 3 | 3.4 | Документация — API | OpenAPI spec (FastAPI /docs автогенерация + ручная правка). Примеры интеграции для клиента: подключение к LiveKit, получение токена, смена языка. Postman-коллекция. | Backend | 12 | 36 000 ₽
Phase 3 | 3.5 | Документация — пользователь | Руководство модератора: создание комнаты, управление участниками, запись. Руководство участника: вход, выбор языка, управление микро/камерой. Руководство администратора: глоссарии, метрики, пользователи. | Backend | 16 | 48 000 ₽
Phase 3 | 3.6 | Приёмочное тестирование | Чеклист по всем FR/NFR из ТЗ. E2E тест: 10-20 участников, 3 языка, глоссарий, запись, admin portal. Latency замеры на production-железе. Баг-фиксы. Финальная стабилизация. | QA | 56 | 112 000 ₽
ИТОГО Backend / DevOps / ML / QA |  |  |  |  | 512 | 1 426 000 ₽