## Декомпозиция
SyncVoice™ Platform — Декомпозиция (пересчёт с учётом ответов заказчика)
Ставка: 3 000 руб./ч · Включён буфер ~25% на неопределённые позиции
Блок / Функция | Задача | Аналитик (ч) | Разработчик (ч) | Тестировщик (ч) | PM (ч) | DevOps (ч) | Итого (ч) | Стоимость (руб.)
1. Аналитика и планирование | Анализ требований и архитектуры платформы | 20 | 6 | 6 | 12 | 6 | 50 | 150000
| Планирование проекта, коммуникации с заказчиком | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 16 | 48000
| Подготовка проектной документации | 12 | 0 | 0 | 8 | 0 | 20 | 60000
2. Инфраструктура и сеть | Аудит существующей инфраструктуры | 6 | 0 | 0 | 4 | 12 | 22 | 66000
| Подготовка серверной комнаты (220V, ИБП, охлаждение) | 0 | 0 | 0 | 6 | 24 | 30 | 90000
| Настройка VLAN и firewall | 0 | 0 | 0 | 4 | 32 | 36 | 108000
| Установка Server Node + SecureAudio™ Capture (2 зала) | 0 | 0 | 6 | 6 | 20 | 32 | 96000
3. Установка платформы | Развёртывание OS + SyncVoice™ Platform | 0 | 12 | 0 | 4 | 20 | 36 | 108000
| Настройка VoiceCore™ ASR Engine (EN, RU, HI) | 6 | 20 | 12 | 4 | 10 | 52 | 156000
| Настройка NeuroTranslate™ NMT (EN↔RU, EN↔HI) | 6 | 20 | 12 | 4 | 10 | 52 | 156000
| Настройка VoiceSynth™ TTS Engine | 4 | 12 | 12 | 4 | 6 | 38 | 114000
4. Администрирование | Настройка AdminPortal™ (мониторинг, сессии, права) | 6 | 12 | 12 | 4 | 6 | 40 | 120000
| Интеграция LDAP/AD + MFA (схема неизвестна — буфер) ⚠ | 8 | 24 | 16 | 4 | 16 | 68 | 204000
| Настройка мониторинга, логирования и аудита | 0 | 6 | 6 | 4 | 24 | 40 | 120000
5. Интеграция с ВКС | SyncBridge™ для Zoom (Language Interpretation API) | 12 | 32 | 24 | 6 | 12 | 86 | 258000
| SyncBridge™ для Microsoft Teams | 12 | 32 | 24 | 6 | 12 | 86 | 258000
| E2E тест маршрутизации аудиопотоков | 6 | 6 | 24 | 4 | 4 | 44 | 132000
6. GlossaryAI™ (>2000 записей) | Подготовка и загрузка терминологии из Excel/CSV | 24 | 6 | 12 | 6 | 0 | 48 | 144000
| Настройка правил «не переводить» для внутренних кодов | 12 | 8 | 12 | 4 | 0 | 36 | 108000
| Генерация фонетических транскрипций для TTS | 12 | 6 | 8 | 4 | 0 | 30 | 90000
| Валидация и корректировка глоссария (>2000 записей) ⚠ | 8 | 0 | 32 | 4 | 0 | 44 | 132000
7. Адаптация и калибровка | Speaker adaptation — 5 спикеров (буфер) ⚠ | 12 | 24 | 24 | 6 | 6 | 72 | 216000
| Калибровка latency < 2 сек (end-to-end) | 6 | 12 | 12 | 4 | 6 | 40 | 120000
| Тест и доводка языковых пар EN↔RU, EN↔HI | 12 | 6 | 24 | 4 | 0 | 46 | 138000
8. Безопасность и compliance | Верификация изоляции данных (zero external calls) | 6 | 6 | 12 | 4 | 12 | 40 | 120000
| Шифрование TLS 1.3 + AES-256 at rest | 0 | 6 | 12 | 4 | 12 | 34 | 102000
| HIPAA полная — документация и подготовка к аудиту ⚠ | 32 | 0 | 16 | 16 | 0 | 64 | 192000
| GDPR + FDA 21 CFR Part 11 — compliance документация | 16 | 0 | 12 | 12 | 0 | 40 | 120000
9. Тестирование | Функциональное тестирование ASR / NMT / TTS | 6 | 0 | 40 | 6 | 0 | 52 | 156000
| Интеграционное тестирование (ВКС + платформа) | 6 | 12 | 32 | 6 | 0 | 56 | 168000
| Нагрузочный тест (2 параллельных потока) | 4 | 0 | 24 | 4 | 12 | 44 | 132000
| Тест failover и восстановления (ИБП) | 0 | 0 | 12 | 4 | 12 | 28 | 84000
10. Обучение и документация | Обучение операторов AdminPortal™ | 6 | 0 | 0 | 12 | 0 | 18 | 54000
| Обучение участников конференций | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 36000
| Пользовательская и техническая документация | 24 | 8 | 0 | 12 | 0 | 44 | 132000
11. Запуск и сопровождение | Опытная эксплуатация (пилот — 1 реальный телемост) | 6 | 12 | 24 | 20 | 12 | 74 | 222000
| Устранение замечаний по итогам пилота | 0 | 24 | 16 | 12 | 6 | 58 | 174000
| Финальный запуск, передача, подписание актов | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 24 | 72000
ИТОГО |  | 294 | 312 | 478 | 264 | 304 | 1652 | 4956000

## Вопросы и риски
SyncVoice™ — Ответы заказчика и остаточные риски
✅ ОТВЕТЫ ЗАКАЗЧИКА
Вопрос | Ответ заказчика | Влияние на scope | Статус
Лицензии Zoom Business/Enterprise | Есть | Zoom-интеграция в scope, без изменений | ✅ Закрыт
Поставка аппаратуры (Server Node, SecureAudio™) | Есть | Аппаратные риски сняты | ✅ Закрыт
Глоссарий терминологии (препараты, соединения) | Предоставят | Работа по загрузке и валидации остаётся в scope | ✅ Закрыт
Дополнительные языковые пары | Только EN↔RU и EN↔HI | Без изменений | ✅ Закрыт
Интеграция Microsoft Teams | По ТЗ — нужна | Teams-интеграция в scope | ✅ Закрыт
Кол-во спикеров для speaker adaptation | Не определено | Взят буфер: 5 спикеров × 3ч → +42ч | ⚠️ Уточнить
Схема LDAP / Active Directory | Не определено | Взят буфер +16ч. Нестандартная схема = +8–24ч сверх | ⚠️ Уточнить
HIPAA-сертификация | Нужна полная | Добавлено 64ч на документацию. Внешний аудитор — отдельный бюджет! | ⚠️ Отдельный бюджет
Объём глоссария | Более 2 000 записей | Увеличена валидация +16ч. Учтено в оценке | ✅ Учтено
⚠️ ОСТАТОЧНЫЕ РИСКИ (учтены в оценке)
Риск | Вероятность | Буфер в оценке | Примечание
Спикеры недоступны для адаптации в нужное время | Средняя | 42ч зарезервировано | Зафиксировать в договоре обязанность заказчика обеспечить доступ
Нестандартная схема LDAP/AD → интеграция сложнее | Средняя | +16ч буфер (всего 68ч) | Провести аудит AD до старта работ
HIPAA-аудитор — внешний, не в нашем scope | Высокая | Документация включена (64ч) | Стоимость аудитора ~$5k–20k — обсудить с заказчиком отдельно
Глоссарий от заказчика придёт не сразу → задержка блока 6 | Средняя | Буфер в schedule | Фиксировать дату передачи глоссария в договоре
Latency > 2 сек при нестандартной сетевой топологии | Низкая | +6ч на оптимизацию | Базовый замер задержки при аудите инфраструктуры

## Итоговая оценка
SyncVoice™ Platform — Итоговая оценка
Блок | Аналитик (ч) | Разработчик (ч) | Тестировщик (ч) | PM (ч) | DevOps (ч) | Итого (ч) | Стоимость (руб.)
1. Аналитика и планирование | 36 | 6 | 6 | 32 | 6 | 86 | 258000
2. Инфраструктура и сеть | 6 | 0 | 6 | 20 | 88 | 120 | 360000
3. Установка платформы | 16 | 64 | 36 | 16 | 46 | 178 | 534000
4. Администрирование | 14 | 42 | 34 | 12 | 46 | 148 | 444000
5. Интеграция с ВКС | 30 | 70 | 72 | 16 | 28 | 216 | 648000
6. GlossaryAI™ (>2000 записей) | 56 | 20 | 64 | 18 | 0 | 158 | 474000
7. Адаптация и калибровка | 30 | 42 | 60 | 14 | 12 | 158 | 474000
8. Безопасность и compliance | 54 | 12 | 52 | 36 | 24 | 178 | 534000
9. Тестирование | 16 | 12 | 108 | 20 | 24 | 180 | 540000
10. Обучение и документация | 30 | 8 | 0 | 36 | 0 | 74 | 222000
11. Запуск и сопровождение | 6 | 36 | 40 | 44 | 30 | 156 | 468000
ИТОГО | 294 | 312 | 478 | 264 | 304 | 1652 | 4956000
Разбивка по специалистам
Аналитик | 294 | × 3 000 руб./ч |  |  |  | 882000
Разработчик | 312 | × 3 000 руб./ч |  |  |  | 936000
Тестировщик | 478 | × 3 000 руб./ч |  |  |  | 1434000
PM | 264 | × 3 000 руб./ч |  |  |  | 792000
DevOps | 304 | × 3 000 руб./ч |  |  |  | 912000
⚠️ HIPAA-сертификация: стоимость внешнего аудитора (~$5k–20k) не включена в данную оценку — требует отдельного бюджета и согласования.