## Декомпозиция
SyncVoice™ Platform — Декомпозиция и оценка по специалистам
Ставка: 3 000 руб./ч (все специалисты) ¦ Разработка с нуля ¦ On-premise, GPU ¦ Буфер 15% отдельной строкой | [11 empty] | Ставка: | 3000
№ | Функция / Блок | Приор. | Аналит.,ч | Разраб. BE,ч | Разраб. FE,ч | QA,ч | PM,ч | DevOps,ч | Итого,ч | Стоимость, руб. | Примечание
АРХИТЕКТУРА И ПРОЕКТИРОВАНИЕ
1.1 | Анализ требований ТЗ, проектирование архитектуры | M | 20 | 16 |  |  | 12 |  |  |  | Модульная архитектура: ASR→NMT→TTS pipeline
1.2 | Проектирование API-контрактов (streaming + REST) | M | 16 | 24 | 8 |  | 4 |  |  |  | WebSocket/WebRTC протоколы, REST для AdminPortal
1.3 | Проектирование БД (глоссарии, сессии, логи, аудит) | M | 12 | 16 |  |  | 4 |  |  |  | PostgreSQL: glossary, sessions, audit_log, users
1.4 | Настройка проекта (CI/CD, Docker dev, lint) | M |  | 8 | 8 |  | 4 | 16 |  |  | Docker Compose для dev, pre-commit hooks
VOICECORE™ ASR ENGINE
2.1 | Интеграция streaming ASR (Whisper / faster-whisper) | M | 8 | 60 |  | 16 | 4 | 8 |  |  | Real-time inference, GPU оптимизация
2.2 | SmartPause™ — детекция пауз и сегментация речи | M | 8 | 40 |  | 16 | 4 | 4 |  |  | VAD + пороговая логика, буферизация
2.3 | Speaker adaptation / fine-tune (5 спикеров) | S | 8 | 48 |  | 24 | 4 | 8 |  |  | ⚠ Кол-во спикеров не определено, буфер на 5
2.4 | Языковые модели EN, RU, HI | M | 4 | 24 |  | 16 | 4 | 4 |  |  | Загрузка, тест, калибровка по каждому языку
NEUROTRANSLATE™ NMT MODULE
3.1 | Интеграция SeamlessM4T / NLLB | M | 16 | 40 |  |  | 8 | 8 |  |  | Encoder-decoder, выбор модели, бенчмарк
3.2 | Streaming mode с partial results | M | 8 | 48 |  | 24 | 4 | 8 |  |  | Инкрементальный перевод для <2 сек latency
3.3 | Интеграция с GlossaryAI™ — приоритет терминов | M | 12 | 60 |  | 24 | 4 | 4 |  |  | Constrained decoding / post-processing терминов
3.4 | Контекстное окно 512 токенов | M | 4 | 32 |  | 16 | 4 | 4 |  |  | Скользящее окно, кеширование контекста
3.5 | 200+ языковых пар (zero-shot для редких) | S | 8 | 40 |  | 32 | 4 | 4 |  |  | ⚠ Качество неравномерное, гарантия на EN↔RU/HI
VOICESYNTH™ TTS ENGINE
4.1 | Интеграция нейросетевого TTS (Coqui/XTTS) | M | 12 | 40 |  |  | 8 | 8 |  |  | Выбор модели, бенчмарк MOS >4.0
4.2 | Streaming mode (~600ms latency) | M | 4 | 48 |  | 24 | 4 | 8 |  |  | Chunk-based генерация, буферизация
4.3 | Подбор и настройка голосов (MOS >4.0) | M | 8 | 60 |  | 32 | 4 | 4 |  |  | A/B тестирование голосов, субъективная оценка
4.4 | Premium голоса — расширенный пакет | C | 4 | 24 |  | 16 | 4 | 4 |  |  | Опциональный модуль
STREAMORCHESTRATOR™
5.1 | WebSocket / WebRTC оркестрация потоков | M | 12 | 80 |  | 32 | 8 | 16 |  |  | Основной pipeline: аудиовход→ASR→NMT→TTS→аудиовыход
5.2 | Pipeline управление (ASR→NMT→TTS chain) | M | 8 | 60 |  | 24 | 4 | 8 |  |  | Очередь, backpressure, graceful degradation
5.3 | Параллельная обработка 2 аудиопотоков | M | 4 | 40 |  | 24 | 4 | 8 |  |  | Thread/process pool, распределение GPU
5.4 | Мониторинг latency, автоматический fallback | S | 4 | 32 |  | 16 | 4 | 8 |  |  | Prometheus метрики, алерты >2 сек
GLOSSARYAI™ (>2000 ЗАПИСЕЙ)
6.1 | CRUD глоссариев — импорт Excel, CSV, TBX | M | 12 | 32 | 16 | 20 | 4 | 4 |  |  | Парсинг, валидация, дедупликация
6.2 | Извлечение терминов из PDF (NER/regex) | S | 8 | 60 |  | 24 | 4 | 4 |  |  | PyMuPDF + SpaCy NER для хим. соединений
6.3 | Фонетические транскрипции для TTS | M | 4 | 32 |  | 16 | 4 |  |  |  | IPA генерация, интеграция с VoiceSynth
6.4 | Версионирование, правила «не переводить» | M | 8 | 32 | 8 | 16 | 4 | 4 |  |  | Git-like версионирование, whitelist кодов
6.5 | Валидация глоссария >2000 записей | M | 8 |  |  | 32 | 4 |  |  |  | ⚠ Большой объём, ручная + автоматическая проверка
SYNCBRIDGE™ (ИНТЕГРАЦИЯ ВКС)
7.1 | Zoom Language Interpretation API | M | 12 | 80 |  | 40 | 8 | 12 |  |  | ⚠ API может иметь ограничения, буфер на workaround
7.2 | Microsoft Teams Audio API | M | 12 | 80 |  | 40 | 8 | 12 |  |  | ⚠ Аналогично, Teams API менее зрелый
7.3 | Управление аудиоканалами + маршрутизация | M | 8 | 40 |  | 24 | 4 | 8 |  |  | Микширование, громкость оригинала, переключение
ADMINPORTAL™ (ВЕБ-ИНТЕРФЕЙС)
8.1 | Dashboard мониторинга в реальном времени | M | 8 | 16 | 48 | 24 | 4 | 4 |  |  | WebSocket обновления, графики latency/нагрузки
8.2 | Управление активными сессиями перевода | M | 8 | 16 | 40 | 20 | 4 | 4 |  |  | Старт/стоп, просмотр статуса, ручное переключение
8.3 | Управление глоссариями (UI) | M | 8 | 8 | 40 | 20 | 4 | 4 |  |  | Редактирование, импорт, предпросмотр
8.4 | Логи, статистика использования | S | 4 | 12 | 24 | 16 | 4 | 4 |  |  | Фильтрация, экспорт, графики за период
8.5 | Пользователи, роли, LDAP/AD + MFA | M | 12 | 24 | 40 | 24 | 4 | 12 |  |  | ⚠ Схема AD неизвестна, буфер
БЕЗОПАСНОСТЬ И ИНФРАСТРУКТУРА
9.1 | TLS 1.3 + AES-256 шифрование | M | 4 | 40 |  | 24 | 4 | 16 |  |  | Шифрование данных at rest + in transit
9.2 | LDAP/AD бэкенд-интеграция + MFA | M | 8 | 48 |  | 24 | 4 | 16 |  |  | ⚠ Схема AD неизвестна
9.3 | Аудит-логирование для compliance | M | 8 | 24 |  | 16 | 4 | 16 |  |  | Полный audit trail: кто, что, когда
9.4 | Docker / on-premise деплоймент (GPU) | M | 8 | 48 |  | 24 | 8 | 48 |  |  | Docker Compose + GPU passthrough, HA опционально
9.5 | HIPAA — полная документация, подготовка к аудиту | M | 32 |  |  | 16 | 16 |  |  |  | ⚠ Аудитор = отд. бюджет ~$5-20k
9.6 | GDPR + FDA 21 CFR Part 11 compliance | S | 16 |  |  | 12 | 12 |  |  |  | Документация, проверка соответствия
ТЕСТИРОВАНИЕ (СКВОЗНОЕ)
10.1 | Функциональное тестирование всех модулей | M | 8 |  |  | 80 | 8 |  |  |  | По каждому модулю: ASR/NMT/TTS/Glossary/Admin
10.2 | Интеграционное E2E тестирование | M | 4 | 8 | 8 | 48 | 4 | 8 |  |  | Полный pipeline + ВКС + AdminPortal
10.3 | Нагрузочное тестирование (2 потока, <2 сек) | M | 4 | 8 |  | 48 | 4 | 16 |  |  | k6/Locust, мониторинг GPU, bottleneck анализ
10.4 | UAT / приёмочные тесты с заказчиком | M | 4 | 8 |  | 40 | 8 | 4 |  |  | Реальные спикеры, реальный контент
ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОБУЧЕНИЕ
11.1 | Техническая документация (архитектура, API, deploy) | M | 16 | 8 | 4 |  | 8 | 4 |  |  | Swagger, README, runbook, архитектурные диаграммы
11.2 | Пользовательская документация | M | 16 | 4 |  |  | 8 |  |  |  | Руководство оператора + руководство участника
11.3 | Обучение операторов AdminPortal™ | M | 4 |  |  |  | 12 |  |  |  | 2 сессии × 2ч + материалы
11.4 | Обучение участников конференций | S |  |  |  |  | 12 |  |  |  | Краткая инструкция + демо-сессия
ЗАПУСК И СОПРОВОЖДЕНИЕ
12.1 | Опытная эксплуатация — пилотный телемост | M | 8 | 16 |  | 32 | 20 | 16 |  |  | Реальная конференция EN↔RU, EN↔HI
12.2 | Устранение замечаний по итогам пилота | M |  | 24 | 8 | 16 | 12 | 8 |  |  | Баги, UX, точность, latency
12.3 | Финальный запуск + передача заказчику | M |  |  |  |  | 12 | 16 |  |  | Акт приёмки, передача документации
ИТОГО (базовая оценка)
| Буфер / Contingency (15%) | [9 empty] | Риски: LDAP, спикеры, Zoom/Teams API
ИТОГО С БУФЕРОМ

## Сводка
Сводная таблица по специалистам — SyncVoice™ Platform
Специалист | Часов | Ставка руб./ч | Стоимость, руб.
Аналитик
Разработчик Back-End
Разработчик Front-End
Тестировщик (QA)
Руководитель проекта
DevOps-инженер
Базовая оценка
Буфер 15%
ИТОГО
⚠️ HIPAA: стоимость внешнего аудитора (~$5–20k) НЕ включена — требует отдельного бюджета.
⚠️ GPU-оборудование для on-premise (~1–2 млн ₽) — отдельная статья расходов заказчика.
📅 Рекомендуемые сроки: 6–8 месяцев при команде 3–4 BE + ML-инженер + FE + QA + DevOps.
⚠️ Качество перевода гарантируется для EN↔RU и EN↔HI. Остальные пары — best effort.