## Декомпозиция
SyncVoice™ Platform — Декомпозиция по функциям
Ставка: 3 000 руб/час для всех специалистов
Блок / Функция | Задача | Аналитик (ч) | Разработчик (ч) | Тестировщик (ч) | PM (ч) | DevOps (ч) | Итого (ч) | Стоимость (руб.)
1. Аналитика и планирование | Анализ требований и архитектуры платформы | 16 | 4 | 4 | 8 | 4 | 36 | 108000
| Планирование проекта и коммуникации | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 12 | 36000
| Подготовка проектной документации | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 36000
2. Инфраструктура и сеть | Аудит существующей инфраструктуры | 4 | 0 | 0 | 2 | 8 | 14 | 42000
| Подготовка серверной комнаты | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 20 | 60000
| Настройка VLAN и firewall | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 26 | 78000
| Установка Server Node + SecureAudio™ Capture | 0 | 0 | 4 | 4 | 16 | 24 | 72000
3. Установка платформы | Развёртывание OS + SyncVoice™ Platform | 0 | 8 | 0 | 4 | 16 | 28 | 84000
| Настройка VoiceCore™ ASR Engine | 4 | 16 | 8 | 2 | 8 | 38 | 114000
| Настройка NeuroTranslate™ NMT Module | 4 | 16 | 8 | 2 | 8 | 38 | 114000
| Настройка VoiceSynth™ TTS Engine | 2 | 8 | 8 | 2 | 4 | 24 | 72000
4. Администрирование | Настройка AdminPortal™ (мониторинг, сессии, права) | 4 | 8 | 8 | 2 | 4 | 26 | 78000
| Интеграция LDAP / Active Directory + MFA | 4 | 16 | 8 | 2 | 8 | 38 | 114000
| Настройка мониторинга и логирования | 0 | 4 | 4 | 2 | 16 | 26 | 78000
5. Интеграция с ВКС | SyncBridge™ для Zoom (Language Interpretation API) | 8 | 24 | 16 | 4 | 8 | 60 | 180000
| SyncBridge™ для Microsoft Teams | 8 | 24 | 16 | 4 | 8 | 60 | 180000
| Тестирование маршрутизации аудиопотоков | 4 | 4 | 16 | 4 | 4 | 32 | 96000
6. GlossaryAI™ | Подготовка и загрузка терминологии (Excel/CSV) | 16 | 4 | 8 | 4 | 0 | 32 | 96000
| Настройка правил «не переводить» для внутренних кодов | 8 | 4 | 8 | 2 | 0 | 22 | 66000
| Генерация фонетических транскрипций для TTS | 8 | 4 | 4 | 2 | 0 | 18 | 54000
| Валидация и корректировка глоссария | 4 | 0 | 16 | 2 | 0 | 22 | 66000
7. Адаптация и калибровка | Speaker adaptation (ASR под голоса спикеров) | 8 | 16 | 16 | 4 | 4 | 48 | 144000
| Калибровка latency < 2 сек (end-to-end) | 4 | 8 | 8 | 2 | 4 | 26 | 78000
| Тест языковых пар EN↔RU и EN↔HI | 8 | 4 | 16 | 2 | 0 | 30 | 90000
8. Безопасность и compliance | Верификация изоляции данных (zero external calls) | 4 | 4 | 8 | 2 | 8 | 26 | 78000
| Шифрование TLS 1.3 + AES-256 at rest | 0 | 4 | 8 | 2 | 8 | 22 | 66000
| Аудит и compliance (GDPR, HIPAA, FDA 21 CFR) | 16 | 0 | 8 | 8 | 0 | 32 | 96000
9. Тестирование | Функциональное тестирование ASR/NMT/TTS | 4 | 0 | 32 | 4 | 0 | 40 | 120000
| Интеграционное тестирование (ВКС + платформа) | 4 | 8 | 24 | 4 | 0 | 40 | 120000
| Нагрузочный тест (2 параллельных потока) | 2 | 0 | 16 | 2 | 8 | 28 | 84000
| Тест failover и восстановления (ИБП) | 0 | 0 | 8 | 2 | 8 | 18 | 54000
10. Обучение и документация | Обучение операторов AdminPortal™ | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 12 | 36000
| Обучение участников конференций | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 24000
| Подготовка пользовательской документации | 16 | 4 | 0 | 8 | 0 | 28 | 84000
11. Запуск | Опытная эксплуатация (пилот — 1 реальный телемост) | 4 | 8 | 16 | 16 | 8 | 52 | 156000
| Устранение замечаний по итогам пилота | 0 | 16 | 8 | 8 | 4 | 36 | 108000
| Финальный запуск и передача системы заказчику | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 16 | 48000
ИТОГО |  | 180 | 216 | 304 | 158 | 212 | 1070 | 3210000

## Вопросы и риски
SyncVoice™ Platform — Вопросы и риски
❓ ВОПРОСЫ К ТЗ
Приоритет | Вопрос | Кому | Влияние на оценку
Критический | Есть ли у заказчика действующие лицензии Zoom Business/Enterprise с поддержкой Language Interpretation API? | Заказчик/IT | Без этого интеграция с Zoom невозможна. Докупка лицензий — дополнительные затраты вне scope.
Критический | Кто поставляет аппаратуру (Server Node, SecureAudio™ Capture)? Поставщик и сроки? | PM/Заказчик | Сроки поставки проприетарного железа могут быть 4–8 недель → сдвиг всего расписания.
Критический | Кто готовит глоссарий терминологии (препараты, хим. соединения)? Он уже есть? | Заказчик | Если глоссарий отсутствует — это отдельная работа аналитика/лингвиста, не включённая в оценку.
Важный | Какие конкретно языковые пары нужны кроме EN↔RU и EN↔HI? | Заказчик | Добавление языковых пар влияет на объём адаптации и тестирования (+8–16ч на каждую пару).
Важный | Требуется ли интеграция с Microsoft Teams или только Zoom? | Заказчик | Интеграция с Teams — отдельный блок ~60ч. Если не нужна сейчас — можно вынести в следующий этап.
Важный | Сколько ключевых спикеров нужно адаптировать (speaker adaptation)? | Заказчик | Каждый спикер — ~2–4ч живого времени + время ML-инженера. Нужен доступ к спикерам.
Важный | Есть ли у заказчика LDAP/Active Directory и каков его масштаб? | IT заказчика | Нестандартная схема AD может увеличить интеграцию на 8–16ч.
Уточнение | Нужна ли HIPAA-сертификация или достаточно «готовности к сертификации»? | PM/Заказчик | Полная сертификация — отдельный процесс с привлечением сторонних аудиторов.
Уточнение | Каков объём терминологии? (Количество записей в глоссарии) | Заказчик | До 500 записей — стандартная нагрузка. Свыше 2000 — дополнительное время на валидацию.
⚠️ ПРОЕКТНЫЕ РИСКИ
Уровень | Риск | Вероятность | Митигация
Высокий | Задержка поставки аппаратуры (Server Node) — проприетарное железо, срок 4–8 недель | Высокая | Запустить закупку параллельно с аналитикой. Уточнить наличие на складе у поставщика.
Высокий | Отсутствие/неготовность глоссария терминологии со стороны заказчика | Средняя | Включить в план отдельный спринт подготовки глоссария. Зафиксировать ответственность заказчика.
Высокий | Недоступность ключевых спикеров для speaker adaptation | Средняя | Запланировать сессии адаптации заранее. Зафиксировать в договоре обязанность заказчика.
Средний | Корпоративный firewall блокирует Zoom Language Interpretation API | Средняя | Аудит сети и whitelist нужных endpoint'ов до начала интеграционных работ.
Средний | Latency > 2 сек из-за особенностей сетевой топологии заказчика | Низкая | Замер базовой задержки сети на этапе аудита инфраструктуры. Буфер +8ч на оптимизацию.
Средний | Teams E3/E5 или Premium лицензии отсутствуют → нужна докупка | Средняя | Уточнить лицензии до начала работ. Это вне scope, но влияет на сроки.
Низкий | Объём глоссария > 2000 записей → увеличение объёма валидации | Низкая | Ограничить первоначальный глоссарий ТОП-500 терминами. Расширение — следующий этап.

## Итоговая оценка
SyncVoice™ Platform — Итоговая оценка
Блок | Аналитик (ч) | Разработчик (ч) | Тестировщик (ч) | PM (ч) | DevOps (ч) | Итого (ч) | Стоимость (руб.)
1. Аналитика и планирование | 28 | 4 | 4 | 20 | 4 | 60 | 180000
2. Инфраструктура и сеть | 4 | 0 | 4 | 12 | 64 | 84 | 252000
3. Установка платформы | 10 | 48 | 24 | 10 | 36 | 128 | 384000
4. Администрирование | 8 | 28 | 20 | 6 | 28 | 90 | 270000
5. Интеграция с ВКС | 20 | 52 | 48 | 12 | 20 | 152 | 456000
6. GlossaryAI™ | 36 | 12 | 36 | 10 | 0 | 94 | 282000
7. Адаптация и калибровка | 20 | 28 | 40 | 8 | 8 | 104 | 312000
8. Безопасность и compliance | 20 | 8 | 24 | 12 | 16 | 80 | 240000
9. Тестирование | 10 | 8 | 80 | 12 | 16 | 126 | 378000
10. Обучение и документация | 20 | 4 | 0 | 24 | 0 | 48 | 144000
11. Запуск | 4 | 24 | 24 | 32 | 20 | 104 | 312000
ИТОГО | 180 | 216 | 304 | 158 | 212 | 1070 | 3210000
Итого по специалистам
Аналитик | 180 | × 3 000 руб/ч |  |  |  | 540000
Разработчик | 216 | × 3 000 руб/ч |  |  |  | 648000
Тестировщик | 304 | × 3 000 руб/ч |  |  |  | 912000
PM | 158 | × 3 000 руб/ч |  |  |  | 474000
DevOps | 212 | × 3 000 руб/ч |  |  |  | 636000