## Специалисты
SyncVoice™ — Состав команды и ставки
Роль | Ставка (₽/ч) | Примечание
ML-инженер | 3000 | Inference оптимизация, SeamlessM4T, VAD pipeline
Backend Senior | 3000 | FastAPI, LiveKit SDK, PostgreSQL, Recording Service
Frontend | 2500 | React, LiveKit Client SDK, Admin Portal
DevOps | 2500 | Docker, NVIDIA CUDA, Coturn, мониторинг
QA | 2000 | Функциональное и нагрузочное тестирование
РП | 3500 | Управление проектом, коммуникации с клиентом, приёмка

## Декомпозиция
SyncVoice™ — Декомпозиция и оценка трудозатрат
Задача |  |  |  | ML-инженер | Backend Senior | Frontend | DevOps | QA | РП | Итого часов | Стоимость (₽) | Фаза
# | Модуль | Задача | Описание | ML-инженер | Backend Senior | Frontend | DevOps | QA | РП | Итого часов | Стоимость (₽) | Фаза
1.1 | LiveKit SFU | Развёртывание LiveKit Server | Docker, порты, TLS, Redis | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 2 | 18 | 47000 | Phase 1: MVP
1.2 | Translation Agent | Перенос batch pipeline | LiveKit Agents SDK, VAD, chunking, fanout | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 64 | 194000 | Phase 1: MVP
1.3 | Маршрутизация | Подписки по языкам | Track subscription rules, фильтрация своего | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 3 | 35 | 106500 | Phase 1: MVP
1.4 | Web-клиент | React + LiveKit Client SDK | Вход, выбор языка, видео, микрофон, индикаторы | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 4 | 60 | 154000 | Phase 1: MVP
1.5 | Backend API | FastAPI: комнаты и токены | REST endpoints, LiveKit токены | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 | 79000 | Phase 1: MVP
1.6 | Coturn | TURN/STUN сервер | Настройка Coturn, NAT traversal | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 13 | 33500 | Phase 1: MVP
1.7 | Docker Compose MVP | Compose для MVP | LiveKit + Agent + Redis + Coturn, GPU runtime | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 2 | 18 | 47000 | Phase 1: MVP
1.8 | QA Phase 1 | Интеграционное тестирование | E2E, latency, стресс-тест concurrent speakers | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2 | 34 | 71000 | Phase 1: MVP
2.1 | Auth | Аутентификация и роли (Backend) | JWT, CRUD пользователей, гостевой доступ | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 4 | 44 | 134000 | Phase 2: Продукт
2.2 | Auth | Auth Frontend | Логин, регистрация, защита роутов по ролям | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2 | 26 | 67000 | Phase 2: Продукт
2.3 | GlossaryAI | Модуль постобработки | Trie/hash-lookup, замены, транскрипции, pipeline | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 52 | 158000 | Phase 2: Продукт
2.4 | GlossaryAI | Glossary CRUD + Import | API, CSV/Excel импорт, версионирование, БД | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 3 | 35 | 106500 | Phase 2: Продукт
2.5 | GlossaryAI | Glossary UI | Таблица терминов, импорт, версии, поиск | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2 | 26 | 67000 | Phase 2: Продукт
2.6 | Recording | Recording Service | LiveKit Egress, composite layout, FFmpeg mux MP4 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 4 | 52 | 158000 | Phase 2: Продукт
2.7 | Recording | Хранение и скачивание | Файловое хранилище, retention, API скачивания | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 55000 | Phase 2: Продукт
2.8 | Web-клиент | Screen Sharing | Screen share, переключение layout | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 17 | 43500 | Phase 2: Продукт
2.9 | Admin Portal | Дашборд реального времени | GPU, latency, конференции — WebSocket | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 4 | 44 | 114000 | Phase 2: Продукт
2.10 | Admin Portal | Управление системой | Пользователи, глоссарии, настройки, white-label | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 35 | 90500 | Phase 2: Продукт
2.11 | Admin Portal | Admin API | Метрики, алерты, аудит-лог, настройки | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 3 | 35 | 106500 | Phase 2: Продукт
2.12 | БД | PostgreSQL schema | Миграции: пользователи, сессии, глоссарии | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 39500 | Phase 2: Продукт
2.13 | QA Phase 2 | Тестирование Phase 2 | Auth, глоссарий, запись, admin portal, регресс | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3 | 43 | 90500 | Phase 2: Продукт
3.1 | DevOps | Docker Compose production | health checks, restart, logging, env | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 2 | 26 | 67000 | Phase 3: Prod-ready
3.2 | Безопасность | TLS + шифрование | Сертификаты, at rest, HTTPS | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 2 | 22 | 57000 | Phase 3: Prod-ready
3.3 | Деплой | Mac Studio | launchd + venv + MPS, Docker Desktop, скрипты | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 2 | 26 | 67000 | Phase 3: Prod-ready
3.4 | Деплой | DGX Spark | DGX OS, тест GB10 Blackwell | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 17 | 43500 | Phase 3: Prod-ready
3.5 | Мониторинг | Prometheus + алерты | Metrics, Grafana/встроенные, алерты latency/GPU | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 2 | 22 | 57000 | Phase 3: Prod-ready
3.6 | Документация | Инструкции по установке | 4 конфигурации железа | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 2 | 26 | 67000 | Phase 3: Prod-ready
3.7 | Документация | Пользовательская документация | Руководство: модератор, участник, администратор | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 55000 | Phase 3: Prod-ready
3.8 | Документация | API документация | OpenAPI spec, примеры интеграции | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 39500 | Phase 3: Prod-ready
3.9 | QA Phase 3 | Нагрузочное тестирование | 10–20 участников, 3 языка, latency, запись | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 | 26 | 55000 | Phase 3: Prod-ready
3.10 | QA Phase 3 | Приёмочное тестирование | Чеклист FR/NFR, баг-фиксы, финальная стабилизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 3 | 35 | 74500 | Phase 3: Prod-ready
ИТОГО (без буфера)
Буфер на риски (+15%)
ИТОГО С БУФЕРОМ

## Итоги
SyncVoice™ — Сводная таблица по фазам
Фаза | Задач | Часов | Стоимость (без буфера) | Стоимость (+15%) | Срок
Phase 1: MVP | 8 | 268 | 732000 | 841800 | 6–8 недель
Phase 2: Продукт | 13 | 440 | 1230000 | 1414500 | 8–10 недель
Phase 3: Prod-ready | 10 | 231 | 582500 | 669875 | 4–6 недель
ИТОГО С БУФЕРОМ |  | 1079.85 | 2544500 | 2926175 | 20–26 недель