## Специалисты
SyncVoice™ — Состав команды и ставки
Роль | Ставка (₽/ч) | Примечание
ML-инженер | 3000 | Inference оптимизация, SeamlessM4T, VAD pipeline
Backend Senior | 3000 | FastAPI, LiveKit SDK, PostgreSQL, Recording Service
Frontend | 2500 | React, LiveKit Client SDK, Admin Portal
DevOps | 2500 | Docker, NVIDIA CUDA, Coturn, мониторинг
QA | 2000 | Функциональное и нагрузочное тестирование
РП | 3500 | Управление проектом, коммуникации с клиентом, приёмка

## Декомпозиция
SyncVoice™ — Декомпозиция и оценка трудозатрат
Часы по специалистам
# | Модуль | Задача | Описание | ML | Backend | Frontend | DevOps | QA | РП | Итого часов | Стоимость (₽) | Фаза
1.1 | LiveKit SFU | Развёртывание LiveKit Server | Docker, порты, TLS, Redis |  |  |  | 16 |  | 2 |  |  | Phase 1: MVP
1.2 | Translation Agent | Перенос batch pipeline | LiveKit Agents SDK, VAD, chunking, fanout | 60 |  |  |  |  | 4 |  |  | Phase 1: MVP
1.3 | Маршрутизация | Подписки по языкам | Track subscription rules, фильтрация своего |  | 32 |  |  |  | 3 |  |  | Phase 1: MVP
1.4 | Web-клиент | React + LiveKit Client SDK | Вход, выбор языка, видео, микрофон, индикаторы |  |  | 56 |  |  | 4 |  |  | Phase 1: MVP
1.5 | Backend API | FastAPI: комнаты и токены | REST endpoints, LiveKit токены |  | 24 |  |  |  | 2 |  |  | Phase 1: MVP
1.6 | Coturn | TURN/STUN сервер | Настройка Coturn, NAT traversal |  |  |  | 12 |  | 1 |  |  | Phase 1: MVP
1.7 | Docker Compose MVP | Compose для MVP | LiveKit + Agent + Redis + Coturn, GPU runtime |  |  |  | 16 |  | 2 |  |  | Phase 1: MVP
1.8 | QA Phase 1 | Интеграционное тестирование | E2E, latency, стресс-тест concurrent speakers |  |  |  |  | 32 | 2 |  |  | Phase 1: MVP
2.1 | Auth | Аутентификация и роли (Backend) | JWT, CRUD пользователей, гостевой доступ |  | 40 |  |  |  | 4 |  |  | Phase 2: Продукт
2.2 | Auth | Auth Frontend | Логин, регистрация, защита роутов по ролям |  |  | 24 |  |  | 2 |  |  | Phase 2: Продукт
2.3 | GlossaryAI | Модуль постобработки | Trie/hash-lookup, замены, транскрипции, pipeline | 48 |  |  |  |  | 4 |  |  | Phase 2: Продукт
2.4 | GlossaryAI | Glossary CRUD + Import | API, CSV/Excel импорт, версионирование, БД |  | 32 |  |  |  | 3 |  |  | Phase 2: Продукт
2.5 | GlossaryAI | Glossary UI | Таблица терминов, импорт, версии, поиск |  |  | 24 |  |  | 2 |  |  | Phase 2: Продукт
2.6 | Recording | Recording Service | LiveKit Egress, composite layout, FFmpeg mux MP4 |  | 48 |  |  |  | 4 |  |  | Phase 2: Продукт
2.7 | Recording | Хранение и скачивание | Файловое хранилище, retention, API скачивания |  | 16 |  |  |  | 2 |  |  | Phase 2: Продукт
2.8 | Web-клиент | Screen Sharing | Screen share, переключение layout |  |  | 16 |  |  | 1 |  |  | Phase 2: Продукт
2.9 | Admin Portal | Дашборд реального времени | GPU, latency, конференции — WebSocket |  |  | 40 |  |  | 4 |  |  | Phase 2: Продукт
2.10 | Admin Portal | Управление системой | Пользователи, глоссарии, настройки, white-label |  |  | 32 |  |  | 3 |  |  | Phase 2: Продукт
2.11 | Admin Portal | Admin API | Метрики, алерты, аудит-лог, настройки |  | 32 |  |  |  | 3 |  |  | Phase 2: Продукт
2.12 | БД | PostgreSQL schema | Миграции: пользователи, сессии, глоссарии |  | 12 |  |  |  | 1 |  |  | Phase 2: Продукт
2.13 | QA Phase 2 | Тестирование Phase 2 | Auth, глоссарий, запись, admin portal, регресс |  |  |  |  | 40 | 3 |  |  | Phase 2: Продукт
3.1 | DevOps | Docker Compose production | health checks, restart, logging, env |  |  |  | 24 |  | 2 |  |  | Phase 3: Prod-ready
3.2 | Безопасность | TLS + шифрование | Сертификаты, at rest, HTTPS |  |  |  | 20 |  | 2 |  |  | Phase 3: Prod-ready
3.3 | Деплой | Mac Studio | launchd + venv + MPS, Docker Desktop, скрипты |  |  |  | 24 |  | 2 |  |  | Phase 3: Prod-ready
3.4 | Деплой | DGX Spark | DGX OS, тест GB10 Blackwell |  |  |  | 16 |  | 1 |  |  | Phase 3: Prod-ready
3.5 | Мониторинг | Prometheus + алерты | Metrics, Grafana/встроенные, алерты latency/GPU |  |  |  | 20 |  | 2 |  |  | Phase 3: Prod-ready
3.6 | Документация | Инструкции по установке | 4 конфигурации железа |  |  |  | 24 |  | 2 |  |  | Phase 3: Prod-ready
3.7 | Документация | Пользовательская документация | Руководство: модератор, участник, администратор |  | 16 |  |  |  | 2 |  |  | Phase 3: Prod-ready
3.8 | Документация | API документация | OpenAPI spec, примеры интеграции |  | 12 |  |  |  | 1 |  |  | Phase 3: Prod-ready
3.9 | QA Phase 3 | Нагрузочное тестирование | 10–20 участников, 3 языка, latency, запись |  |  |  |  | 24 | 2 |  |  | Phase 3: Prod-ready
3.10 | QA Phase 3 | Приёмочное тестирование | Чеклист FR/NFR, баг-фиксы, финальная стабилизация |  |  |  |  | 32 | 3 |  |  | Phase 3: Prod-ready
ИТОГО (без буфера)
+ Буфер на риски 15%
ИТОГО С БУФЕРОМ

## Итоги
SyncVoice™ — Сводная таблица по фазам
Фаза | Задач | Часов (без буфера) | Стоимость (без буфера) | Стоимость (+15% буфер) | Срок
Phase 1: MVP | 8 |  |  |  | 6–8 недель
Phase 2: Продукт | 13 |  |  |  | 8–10 недель
Phase 3: Prod-ready | 10 |  |  |  | 4–6 недель
ИТОГО С БУФЕРОМ |  |  |  |  | 20–26 недель