## Декомпозиция
1.1 | LiveKit SFU | Развёртывание LiveKit Server | Docker, порты, TLS, Redis | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 2
1.2 | Translation Agent | Перенос batch pipeline | LiveKit Agents SDK, VAD, chunking, fanout | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
1.3 | Маршрутизация | Подписки по языкам | Track subscription rules, фильтрация своего | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 3
1.4 | Web-клиент | React + LiveKit Client SDK | Вход, выбор языка, видео, микрофон, индикаторы | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 4
1.5 | Backend API | FastAPI: комнаты и токены | REST endpoints, LiveKit токены | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2
1.6 | Coturn | TURN/STUN сервер | Настройка Coturn, NAT traversal | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1
1.7 | Docker Compose MVP | Compose для MVP | LiveKit + Agent + Redis + Coturn, GPU runtime | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 2
1.8 | QA Phase 1 | Интеграционное тестирование | E2E, latency, стресс-тест concurrent speakers | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2
2.1 | Auth | Аутентификация и роли (Backend) | JWT, CRUD пользователей, гостевой доступ | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 4
2.2 | Auth | Auth Frontend | Логин, регистрация, защита роутов по ролям | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2
2.3 | GlossaryAI | Модуль постобработки | Trie/hash-lookup, замены, транскрипции, pipeline | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
2.4 | GlossaryAI | Glossary CRUD + Import | API, CSV/Excel импорт, версионирование, БД | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 3
2.5 | GlossaryAI | Glossary UI | Таблица терминов, импорт, версии, поиск | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2
2.6 | Recording | Recording Service | LiveKit Egress, composite layout, FFmpeg mux MP4 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 4
2.7 | Recording | Хранение и скачивание | Файловое хранилище, retention, API скачивания | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2
2.8 | Web-клиент | Screen Sharing | Screen share, переключение layout | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1
2.9 | Admin Portal | Дашборд реального времени | GPU, latency, конференции — WebSocket | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 4
2.10 | Admin Portal | Управление системой | Пользователи, глоссарии, настройки, white-label | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3
2.11 | Admin Portal | Admin API | Метрики, алерты, аудит-лог, настройки | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 3
2.12 | БД | PostgreSQL schema | Миграции: пользователи, сессии, глоссарии | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1
2.13 | QA Phase 2 | Тестирование Phase 2 | Auth, глоссарий, запись, admin portal, регресс | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3
3.1 | DevOps | Docker Compose production | health checks, restart, logging, env | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 2
3.2 | Безопасность | TLS + шифрование | Сертификаты, at rest, HTTPS | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 2
3.3 | Деплой | Mac Studio | launchd + venv + MPS, Docker Desktop, скрипты | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 2
3.4 | Деплой | DGX Spark | DGX OS, тест GB10 Blackwell | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1
3.5 | Мониторинг | Prometheus + алерты | Metrics, Grafana/встроенные, алерты latency/GPU | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 2
3.6 | Документация | Инструкции по установке | 4 конфигурации железа | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 2
3.7 | Документация | Пользовательская документация | Руководство: модератор, участник, администратор | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2
3.8 | Документация | API документация | OpenAPI spec, примеры интеграции | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1
3.9 | QA Phase 3 | Нагрузочное тестирование | 10–20 участников, 3 языка, latency, запись | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2
3.10 | QA Phase 3 | Приёмочное тестирование | Чеклист FR/NFR, баг-фиксы, финальная стабилизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 3