## Спринт 1
№ | Функция | Описание | Релиз | Бэкэнд | Фронтэнд | Аналитика | Дизайн | DevOps | РП | Тестирование
СПРИНТ 1
| Проектирование архитектуры и разработка каркасса |  |  | 16 | 24 | 2 |  | 8 | 2
| Развернуть LiveKit Server (Docker) | [6 empty] | 12 | 1 | 1
| WebRTC подключение: join/leave комнаты |  |  | 4 | 8
| Минимальный UI: страница входа, выбор языка, базовая комната |  |  |  | 16 |  |  |  | 2 | 4
| Аудио треки: приём и отправка |  |  | 8 | 8 |  |  |  | 2 | 2
СПРИНТ 2
| VAD (Silero) — детекция говорящего |  |  | 24 |  | 6 |  |  | 4 | 8
| Маршрутизация: кто какой трек получает |  |  | 8 | 16 |  |  |  | 1 | 6
| Mute/unmute (себя) |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 | 1
| Индикатор активного говорящего и статус обработки |  |  | 8 | 16 |  |  |  | 2 | 4
| Управление громкостью на клиенте |  |  |  | 8 |  |  |  | 1 | 1
СПРИНТ 3
| • Авторизация (JWT) |  |  | 8 | 8 |  |  |  | 2 | 1
| • Роли: Администратор / Модератор / Участник / Гость (по ссылке) |  |  | 16 | 16 |  |  |  | 4 | 4
| • CRUD комнат: создание, настройка лимитов, инвайт-ссылки |  |  | 16 | 24 |  |  |  | 2 | 4
| Демонстрация экрана |  |  |  | 16 |  |  |  | 2 | 2
| • Управление участниками во время сессии (kick, mute) |  |  | 4 | 16 |  |  |  | 4 | 3
СПРИНТ 4
| • Модель постоянного зала (persistent room с оборудованием) |  |  | 24 | 24 |  |  |  | 2 | 6
| • Привязка физических микрофонов к залу |  |  | 8 | 12 |  |  | 8 | 2 | 2
| • Генерация QR-кода на каждый микрофон → URL подключения устройства |  |  | 2 | 4 |  |  |  | 2 | 1
| • Страница настройки устройства по QR (выбор языка, тест звука) |  |  | 4 | 8 |  |  |  | 2 | 4
| • Управление залами из Admin Portal |  |  | 12 | 12 |  |  |  | 2 | 2
СПРИНТ 5
| • Кастомизация: логотип, цвета, название, домен |  |  | 4 | 24 |  |  |  | 8 | 8
| • Admin Portal: дашборд (нагрузка) |  |  | 8 | 24 |  |  | 8 | 2 | 4
| • Управление пользователями, залами, настройками системы |  |  | 16 | 16 |  |  |  | 4 | 8
| • Мониторинг и алерты |  |  | 24 |  |  |  |  | 1 | 2
СПРИНТ 6
| • CRUD глоссариев: создание, редактирование, удаление терминов |  |  | 40 | 16 |  |  |  | 2 | 2
| • Импорт из Excel / CSV |  |  | 4 | 4 |  |  |  | 2 | 4
| • Поддержка 2000+ терминов |  |  | 80 | 16 |  |  |  | 4 | 24
| • Привязка глоссария к конкретной комнате/залу |  |  | 4 | 8 |  |  |  | 2 | 8
| • Версионирование с возможностью отката |  |  | 24 | 8 |  |  |  | 1 | 4
| • Управление глоссариями из Admin Portal |  |  | 12 | 12 |  |  |  | 4 | 4
СПРИНТ 7
| LiveKit Egress: запись активного говорящего + галерея |  |  | 16 |  |  |  |  | 2 | 4
| • Отдельные аудиодорожки на каждый язык |  |  | 8 |  |  |  |  | 1
| • Итоговый MP4: видео + N аудиодорожек (выбор языка при воспроизведении) |  |  | 8 |  |  |  |  | 2 | 2
| • Доступ к записям через Admin Portal: просмотр, скачивание |  |  | 4 | 8 |  |  |  | 2 | 4
| • Политика retention (время жизни записей, автоудаление) |  |  | 4 | 4 |  |  |  | 2 | 1
| • Backup удалённых записей перед очисткой |  |  | 4 | 4 |  |  |  | 1 | 2