## 🎨 Frontend
SyncVoice™ — Frontend задачи
Фаза | # | Модуль | Задачи | Статус | Часы | Стоимость | Примечание
MVP / Прототип
MVP / Прототип | 0.1 | Базовый UI | index.html — вход в комнату, выбор языка, минимальный интерфейс | ✅ Готово | 8 | 20 000 ₽ | Будет заменён React-клиентом
Phase 1
Phase 1 | 1.4 | Web-клиент (React) | React + LiveKit Client SDK: вход в комнату, выбор языка, видео-галерея, управление микро/камерой, индикаторы состояния (говорит / обрабатывается / готово) | ⏳ Нужно сделать | 56 | 140 000 ₽ | Ключевой юзер-facing компонент
Phase 2
Phase 2 | 2.2 | Auth — Frontend | Формы логина/регистрации, управление пользователями, защита роутов по ролям | ⏳ Нужно сделать | 24 | 60 000 ₽ | Зависит от 2.1 Backend
Phase 2 | 2.5 | Glossary UI | Таблица терминов, импорт CSV/Excel, версии, поиск, редактирование | ⏳ Нужно сделать | 24 | 60 000 ₽ | Зависит от 2.4 Backend
Phase 2 | 2.8 | Screen Sharing | Переключение layout при демонстрации экрана через LiveKit | ⏳ Нужно сделать | 16 | 40 000 ₽
Phase 2 | 2.9 | Admin Portal — дашборд | React: активные конференции, число участников, GPU нагрузка, latency в реальном времени (WebSocket) | ⏳ Нужно сделать | 40 | 100 000 ₽ | Зависит от 2.11 Admin API
Phase 2 | 2.10 | Admin Portal — управление | Управление юзерами/ролями, глоссариями, настройки системы, white-label, история сессий, архив записей | ⏳ Нужно сделать | 32 | 80 000 ₽
ИТОГО (Frontend) |  |  | Всего: 200ч / 500 000₽ ¦ Готово: 8ч / 20 000₽ ¦ Осталось: 192ч / 480 000₽ |  | 200 | 500 000 ₽

## ⚙️ Backend
SyncVoice™ — Backend задачи
Фаза | # | Модуль | Задачи | Роль | Статус | Часы | Стоимость | Примечание
MVP / Прототип
MVP / Прототип | 0.2 | SeamlessM4T v2 Docker | FP16, batch inference, Docker-образ, GPU runtime | ML-инженер | ✅ Готово | 40 | 120 000 ₽ | Переносится в LiveKit Agent
MVP / Прототип | 0.3 | WebSocket API (main_batch.py) | Batch inference API, asyncio, WebSocket клиент | Backend | ✅ Готово | 24 | 72 000 ₽ | База для Translation Agent
MVP / Прототип | 0.4 | Batch pipeline | asyncio Queue, группировка по (src_lang, tgt_lang), fanout | Backend | ✅ Готово | 32 | 96 000 ₽
MVP / Прототип | 0.5 | Нагрузочные тесты | RTF замеры, стресс-тест concurrent speakers | QA | ✅ Готово | 16 | 48 000 ₽ | benchmark.md
MVP / Прототип | 0.6 | Выбор архитектуры | 3 подхода, валидация, финальный выбор LiveKit | Backend | ✅ Готово | 24 | 72 000 ₽
Phase 1
Phase 1 | 1.1 | LiveKit SFU | Развёртывание LiveKit Server в Docker, конфигурация портов, TLS, интеграция с Redis | DevOps | ⏳ Нужно сделать | 16 | 40 000 ₽
Phase 1 | 1.2 | Translation Agent | Перенос batch pipeline в LiveKit Agents SDK: VAD (Silero), chunking, fanout по языкам, публикация TTS-треков | ML-инженер | ⏳ Нужно сделать | 60 | 180 000 ₽ | Ключевой AI-компонент
Phase 1 | 1.3 | Маршрутизация потоков | Подписки по языкам (track subscription rules), фильтрация своего перевода, динамическое обновление | Backend | ⏳ Нужно сделать | 32 | 96 000 ₽
Phase 1 | 1.5 | Backend API | FastAPI: создание/управление комнатами, генерация LiveKit токенов, REST endpoints | Backend | ⏳ Нужно сделать | 24 | 72 000 ₽
Phase 1 | 1.6 | Coturn (TURN/STUN) | Настройка Coturn в Docker, интеграция с LiveKit, NAT traversal тесты | DevOps | ⏳ Нужно сделать | 12 | 30 000 ₽
Phase 1 | 1.7 | Docker Compose (MVP) | LiveKit + Translation Agent + Redis + Coturn, GPU runtime | DevOps | ⏳ Нужно сделать | 16 | 40 000 ₽
Phase 1 | 1.8 | Интеграционное тестирование | E2E: подключение, перевод, latency замеры, стресс concurrent speakers | QA | ⏳ Нужно сделать | 32 | 64 000 ₽
Phase 2
Phase 2 | 2.1 | Auth + роли | JWT auth, роли (Админ, Модератор, Участник, Гость), управление юзерами CRUD, гостевой доступ по ссылке | Backend | ⏳ Нужно сделать | 40 | 120 000 ₽
Phase 2 | 2.3 | GlossaryAI | Post-processing: trie/hash-lookup, правила замены, 'не переводить', фонетика, интеграция в pipeline | ML-инженер | ⏳ Нужно сделать | 48 | 144 000 ₽ | Фарм-терминология критична
Phase 2 | 2.4 | Glossary CRUD + Import | API: создание/редактирование/удаление терминов, импорт CSV/Excel, версионирование, PostgreSQL | Backend | ⏳ Нужно сделать | 32 | 96 000 ₽
Phase 2 | 2.6 | Recording Service | LiveKit Egress API: composite layout, захват TTS-дорожек по языкам, FFmpeg mux в MP4 | Backend | ⏳ Нужно сделать | 48 | 144 000 ₽ | Клиент: 'интересует, цена решит'
Phase 2 | 2.7 | Recording — хранение | Файловое хранилище, retention политика, API для скачивания, метаданные в PostgreSQL | Backend | ⏳ Нужно сделать | 16 | 48 000 ₽
Phase 2 | 2.11 | Admin API | Метрики (GPU, latency), алерты, аудит-лог, настройки системы | Backend | ⏳ Нужно сделать | 32 | 96 000 ₽
Phase 2 | 2.12 | PostgreSQL schema | Миграции: пользователи, сессии, глоссарии, записи, аудит-лог, настройки | Backend | ⏳ Нужно сделать | 12 | 36 000 ₽
Phase 2 | 2.13 | Тестирование Phase 2 | Auth, глоссарий, запись, admin portal; регресс Phase 1 | QA | ⏳ Нужно сделать | 40 | 80 000 ₽
Phase 3
Phase 3 | 3.1 | Docker Compose (production) | Финальный compose: все сервисы, health checks, restart policies, logging | DevOps | ⏳ Нужно сделать | 24 | 60 000 ₽
Phase 3 | 3.2 | TLS / безопасность | Сертификаты, шифрование at rest, HTTPS для всех endpoints | DevOps | ⏳ Нужно сделать | 20 | 50 000 ₽
Phase 3 | 3.3 | Mac Studio деплой | Translation Agent нативно (launchd + venv + MPS), остальное Docker Desktop | DevOps | ⏳ Нужно сделать | 24 | 60 000 ₽
Phase 3 | 3.4 | DGX Spark деплой | Адаптация для DGX OS, тестирование GB10 Blackwell | DevOps | ⏳ Нужно сделать | 16 | 40 000 ₽
Phase 3 | 3.5 | Мониторинг + алерты | Prometheus, Grafana (или Admin Portal), алерты на latency/GPU/падение | DevOps | ⏳ Нужно сделать | 20 | 50 000 ₽
Phase 3 | 3.6 | Документация — установка | Инструкции для 4 конфигураций: A100/A10, RTX 4090/5090, Mac Studio, DGX Spark | DevOps | ⏳ Нужно сделать | 24 | 60 000 ₽
Phase 3 | 3.7 | Документация — пользователь | Руководство: модератор, участник, администратор | Backend | ⏳ Нужно сделать | 16 | 48 000 ₽
Phase 3 | 3.8 | Документация — API | OpenAPI spec, примеры интеграции | Backend | ⏳ Нужно сделать | 12 | 36 000 ₽
Phase 3 | 3.9 | Нагрузочное тестирование | 10–20 участников, 3 языка, latency, запись, глоссарий на production-железе | QA | ⏳ Нужно сделать | 24 | 48 000 ₽
Phase 3 | 3.10 | Приёмочное тестирование | Чеклист по всем FR/NFR, баг-фиксы, финальная стабилизация | QA | ⏳ Нужно сделать | 32 | 64 000 ₽
ИТОГО (Backend + DevOps + QA + ML) |  |  |  |  | Готово: 136ч | 808 | 2 210 000 ₽ | Осталось: 672ч / 1 802 000₽