## Декомпозиция
ID | Этап | Задача | Подзадачи | Исполнитель | Срок | Статус | Приоритет
1.0 | Подготовка | Анализ требований | Сбор требований от стейкхолдеров Анализ текущей системы Определение KPI | Тимлид | 3 дня | ✅ Готово | Высокий
1.1 |  |  | Интервью с PM, Dev, QA Документирование use cases Анализ gaps
2.0 | Архитектура | Проектирование системы | Выбор LLM модели Проектирование API Архитектура БД | Архитектор | 5 дней | 🟡 В работе | Высокий
2.1 |  |  | Анализ GLM-4.7, Qwen, GPT REST API design PostgreSQL + Qdrant
3.0 | Разработка | Backend API | FastAPI приложение Endpoints для LLM Rate limiting | Backend Dev | 7 дней | 🟡 В работе | Высокий
3.1 |  |  | Auth middleware RAG implementation Caching strategy
3.2 |  | Frontend | React/Vue приложение UI для чата Админ-панель | Frontend Dev | 10 дней | ⏳ Планируется | Средний
4.0 | Интеграция | LLM Integration | Настройка LiteLLM Fine-tuning модели Prompt engineering | ML Engineer | 5 дней | ⏳ Планируется | Высокий
4.1 |  |  | API подключение Test prompts Quality checks
5.0 | Тестирование | QA Testing | Unit тесты Integration тесты E2E тесты | QA Engineer | 6 дней | ⏳ Планируется | Высокий
5.1 |  |  | pytest coverage Load testing Security audit
6.0 | Деплой | CI/CD | GitLab CI/CD пайплайн Docker контейнеры Monitoring | DevOps | 4 дня | ⏳ Планируется | Средний
7.0 | Документация | Tech docs | API документация User guide Runbooks | Tech Writer | 3 дня | ⏳ Планируется | Низкий
8.0 | Запуск | Production | Blue-green deploy Rollback plan Monitoring alerts | DevOps | 2 дня | ⏳ Планируется | Критический